## Sheet1
1. Soft skills of project management
Clearly technology
there are behavisual competencies
proficiencies such as communication skill
conflict resolution and negotiation
personal effective, creative, problem solving, strategic thinking, team building, influencing skills and selling skill
can inspire | [6 empty] | có thể truyền cảm hứng
communicate well | [6 empty] | giao tiếp tốt
has integrity and enthusiam | [6 empty] | có tính toàn vẹn và nhiệt tình
team builder | [6 empty] | đội xây dựng
has empathy and problem solves | [6 empty] | có sự đồng cảm và giải quyết vấn đề
cool under pressure | [6 empty] | chịu được áp lực
ability to delegate | [6 empty] | khả năng ủy quyền
have foresight | [6 empty] | tầm nhìn xa
are organised | [6 empty] | có tổ chức
know how to lead | [6 empty] | biết cách dẫn đầu
good communication | [6 empty] | giao tiếp tốt
pragmatic | [6 empty] | thực dụng
empathetic | [6 empty] | đồng cảm
collaborative management style | [6 empty] | phong cách quản lý hợp tác
adaptable | [6 empty] | thích nghi
resourceful | [6 empty] | tháo vát
greate communicator | [6 empty] | greate communicator
flexible | [6 empty] | Linh hoạt
natural command authority | [6 empty] | cơ quan chỉ huy tự nhiên
can sift data well | [6 empty] | có thể sàng lọc dữ liệu tốt
set, observe, re-evaluate priorities | [6 empty] | thiết lập, quan sát, đánh giá lại các ưu tiên
ask good questions and listen | [6 empty] | đặt câu hỏi hay và lắng nghe
don't use information as a weapon | [6 empty] | không sử dụng thông tin làm vũ khí
stick to communication schedules | [6 empty] | dính vào lịch giao tiếp
have expertise in PM applied to their field | [6 empty] | có chuyên môn trong PM áp dụng cho lĩnh vực của họ
use fair consensus-building to manage conflict | [6 empty] | sử dụng xây dựng đồng thuận công bằng để quản lý xung đột
project stakeholder |  | các bên liên quan tới dự án
stakeholders
perfomaning organisation
Project sponsor
project management
project team
portfolio management |  |  |  | quản lý danh mục đầu tư
pmo
end users/customer
the public
supplier/contractor
business partner
3 đặc điểm cẩn thiết của một quản trị dự án là: perfomance, personal, knowledge
hiệu suất, cá nhân, kiến thức
life -cycle phase
| C | D | E | F
| concept | development | execute | finish
identify | goal
evaluate |  | đánh giá
feasibility |  | tính khả thi
suitability |  | sự phù hợp
concept phase
identify goal | [7 empty] | xác định mục tiêu
evaluate goal | [7 empty] | đánh giá mục tiêu
SMART, analyse SOW(strenghts, weaknesses, oppoturnity), write business case | [7 empty] | SMART, phân tích SOW (điểm mạnh, điểm yếu, sự phản đối), viết trường hợp kinh doanh
ensure feasible: study, report | [7 empty] | đảm bảo khả thi: nghiên cứu, báo cáo
make sure suits intended environment | [7 empty] | đảm bảo phù hợp với môi trường dự định
formal document to authorise: Charter | [7 empty] | văn bản chính thức cho phép: Điều lệ
identify stakeholders | [7 empty] | xác định các bên liên quan
move to develop phase | [7 empty] | di chuyển đến giai đoạn phát triển
Q: Which of the following processes are used during the Concept phase of a project? | [7 empty] | A: Develop Project Charter and Identify stakeholders
Setting your goal(s) and justifying them
SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time-framed
What does it mean to make project goals SMART? | [6 empty] | Your answer: Assessing that the goal is specific enough so that it is measurable, achievable by the organisation, realistic and time-framed
Writing the Project Charter
project charter
project title | [8 empty] | Tên dự án
description of project purpose (from business case) | [8 empty] | mô tả mục đích của dự án (từ trường hợp kinh doanh)
high level project/ product description(preliminary scope) | [8 empty] | dự án cấp cao / mô tả sản phẩm (phạm vi sơ bộ)
summary schedule (start/end/milestone dates) | [8 empty] | lịch tóm tắt (ngày bắt đầu / kết thúc / mốc quan trọng)
Summary project budget | [8 empty] | Tóm tắt ngân sách dự án
measurable objectives related to sucees criteria | [8 empty] | các mục tiêu đo lường liên quan đến tiêu chí sucees
summary of the planned approach (high level requirements) | [8 empty] | tóm tắt về cách tiếp cận đã lên kế hoạch (yêu cầu mức cao)
roles and responsibilities including who authorises the charter and who signs off on project deliverables | [8 empty] | vai trò và trách nhiệm bao gồm những người ủy quyền cho điều lệ và người ký tắt trên phân phôi dự án
assigned project manager with contact details | [8 empty] | đã chỉ định người quản lý dự án với chi tiết liên hệ
purpose
get buy-in & authorisation from executive | [8 empty] | được mua và ủy quyền từ giám đốc điều hành
defines project and goal posts for planning | [8 empty] | xác định các bài viết dự án và mục tiêu để lập kế hoạch
help ensure correct project started | [8 empty] | giúp đảm bảo dự án đúng bắt đầu
established line of authority | [8 empty] | thành lập cơ quan có thẩm quyền
delegates responsibility for planning to PM | [8 empty] | đại biểu có trách nhiệm lên kế hoạch cho PM
promotes good PM practises from start | [8 empty] | thúc đẩy thực hành PM tốt ngay từ đầu
primary verification tool to assist eventual handover | [8 empty] | công cụ xác minh chính để hỗ trợ chuyển giao cuối cùng
greate initial communication tool for all | [8 empty] | công cụ truyền thông ban đầu của greate cho tất cả
Who should write the Project Charter?
Your answer: Anyone with sufficient skills and knowledge, as long as the Project Sponsor signs it to provide authority to the P.M. to proceed
Module 2 - Topic 6: Identifiying Success Criteria & Measurable Outcomes
tiêu chí thành công và kết quả đo lường
| identify at start what you measure at end |  |  |  | xác định lúc bắt đầu những gì bạn đo lường ở cuối
| way to agree project has been finished |  |  |  | cách để đồng ý dự án đã được hoàn thành
| based on mesuarable, trackable specifics |  |  |  | dựa trên thông tin cụ thể có thể theo dõi, có thể theo dõi
| test using SMART |  |  |  | kiểm tra bằng SMART
| time, budget, scope, quality measure |  |  |  | thời gian, ngân sách, phạm vi, thước đo chất lượng
| project and product success criteria |  |  |  | tiêu chí thành công của dự án và sản phẩm
measurable success criteria
| must avoid subjective, ambiguous terms: good, quality, improve | [5 empty] | phải tránh các điều khoản chủ quan, mơ hồ
| will be elaborate during planning | [5 empty] | sẽ được xây dựng trong quá trình lập kế hoạch
| cake example: sort, size, freshness, ingredient types, time, cost | [5 empty] | ví dụ bánh: sắp xếp, kích thước, độ tươi, các loại thành phần, thời gian, chi phí
| ask client/sponsor: | [5 empty] | hỏi khách hàng / nhà tài trợ:
| how will you know project complete? | [5 empty] | làm thế nào bạn sẽ biết dự án hoàn thành?
| how will you define its success? | [5 empty] | làm thế nào bạn sẽ xác định sự thành công của nó?
| how will you measure it? | [5 empty] | làm thế nào bạn sẽ đo nó?
Module 2 - Topic 5: Writing the Project Charter
| inputs | => tools & techniques |  | => out puts
Project Charter
Module 2 - Topic 8: Identifying stakeholders
identifying stakeholders
2nd initialisation process
communications knowledge area
who, interest, influence, involvement, impact
inputs are:
- project charter
- procurement document
- enterprise environmental factors
culture and organisational structure
| stakeholders | [5 empty] | các bên liên quan
| tools & techniques | [5 empty] | công cụ & kỹ thuật
|  | - stakeholder analysis |  |  |  |  | - phân tích các bên liên quan
|  | - expert judgement |  |  |  |  | - Phán đoán chuyên môn
| stakeholders analysis | [5 empty] | phân tích các bên liên quan
|  | 1. gather who and relevant details |  |  |  |  | 1. thu thập ai và các chi tiết liên quan
|  | 2. grid influence and interest low > high |  |  |  |  | 2. ảnh hưởng lưới và lãi suất thấp> cao
|  | 3. influence to be more supportive/less negative |  |  |  |  | 3. ảnh hưởng để được hỗ trợ nhiều hơn / ít tiêu cực
| expert judgement | [5 empty] | Phán đoán chuyên môn
What are the two outputs from the Identify Stakeholder process?
Your answer: Stakeholder Register and Stakeholder Management Strategy
| Module 3 - Topic 2: Developing a project management plan | [5 empty] | Mô-đun 3 - Chủ đề 2: Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
planning process
| why |  | why are we doing this project? |  | what is the brackground and the purpose of it?
| what |  | what are we actually building? |  | what is the work we need to do and the deliverables we need to create
| how |  | how are we going to do these things? |  |  | what policies and procedures should we be using?
| who |  | who's going to do all the work? |  |  | and for each of those people, what are their roles and their responsibilities?
| when |  | when will the work be done? |  |  | how long will each of the work activities take?
|  | input | => | T&T (techniques and tools) |  | => Output
| input: | -project charter
outputs from the other 19 processes:
- for scope, time, cost, quality,H/R, communications, risk and procurement
organisational process asset
historical information, existing PM policies and procedures, templates
enterpise environment factors
company culture and structure
infrastructure both physical and technological
resources such as people and PM software
government or industry standards
tools & techniques
expert judgement
to tailor process to suit project
to work out needed resource and skill levels
to develop the technical & management information for inclusion
decide areas that require change management
estimate how much change control management(configuration management)