## study plan
Task | Due Date | Calendar | Duration | Status | Note | Stakeholder | done
Initiating 1 - 25 | 2018-12-03 |  | 0:30 |  |  | Procurement | done
Planning 1 - 50 | 2018-12-04 |  | 1:00 |  |  | Risk | done
Executing 8 - 25 | 2018-12-05 |  | 0:30 |  |  | Communication | Done
Monitoring 1 - 50 | 2018-12-06 |  | 1:00 |  |  | Resource | Done
Planning 2 - 50 | 2018-12-07 | 2019-01-14 | 1:00 | Review lần 1 | done | Quality | Done
Executing 1 - 50 | 2018-12-08 |  | 1:00 |  |  | Cost | Done
Monitoring 2 - 50 | 2018-12-09 | 2019-01-14 | 1:00 | Review lần 1 | done | Schedule | Done
Planning 3 - 50 | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 1:00 | Review lần 1 | done | Scope | Done
Executing 2 - 50 | 2018-12-18 | Thứ 3 | 1:00 | Review lần 1 |  | Integration | Done
Initiating 1 - 25 | 2018-12-19 | Thứ 4 | 1:00 | Review lần 1 |  | Framework
Closing 1 - 10 | 2018-12-20 | Thứ 5 | 1:00 | Review lần 1 |  | Mock Exam 18
Monitoring 3 - 50 | 2019-01-08 | Thứ 3 | 1:00 | Review lần 1 |  | Mock Exam 10 | Done
Planning 4 - 50 | 2019-01-08 | Thứ 3 | 1:00 | Review lần 1 |  | Mock Exam 3 | Done
Mock Exam 1 | 2019-01-08 | Thứ 3 | 1:00 | Review lần 1 |  | Mock Exam 2 | Done
Initiating 2 - 25 |  |  | 1:00 | Review lần 1 |  | Mock Exam 1 | Done
Closing 2 - 10 |  |  | 1:00 | Review lần 1 |  | Executing 8 | Done
Executing 3 - 50 | 2019-01-13 | Chủ nhật | 1:00 | Review lần 1 |  | Executing 3 | Done
Monitoring 4 - 50 | 2019-01-13 | Chủ nhật | 1:00 |  | chờ review | Executing 2 | Done
Mock Exam 2 | 2019-01-14 | Thứ 2 | 1:00 | Review lần 1 |  | Executing 1 | Done
Initiating 3 - 25 |  |  | 1:00 | Review lần 1 | done | Closing 5
Closing 3 - 10 |  |  | 1:00 | Review lần 1 |  | Closing 4 | Done
Planning 5 - 50 | 2019-01-15 | Thứ 3 | 1:00 | Review lần 1 |  | Closing 3 | Done
Executing 4 - 50 | 2019-01-15 | Thứ 3 | 1:00 |  | chờ review | Closing 2 | Done
Mock Exam 3 | 2019-01-16 | Thứ 4 | 1:00 | Review lần 1 |  | Closing 1 | Done
Initiating 4 - 25 |  |  | 1:00 |  | chờ review | Monitoring 11 | Doing
Closing 4 - 10 |  |  | 1:00 | Review lần 1 |  | Monitoring 3 | Done
Monitoring 5 - 50 | 2019-01-17 | Thứ 5 | 1:00 |  | chờ review | Monitoring 2 | Done
Planning 6 - 50 | 2019-01-17 | Thứ 5 | 1:00 |  | chưa làm | Monitoring 1
Mock Exam 4 | 2019-01-18 | Thứ 6 | 1:00 |  | chưa làm | Planning 5 | Done
Initiating 5 - 25 | 2019-01-18 | Thứ 6 | 1:00 |  | chờ review | Planning 4 | Done
Closing 5 - 10 | 2019-01-19 | Thứ 7 | 1:00 |  |  | Planning 3 | Done
Executing 5 - 50 |  |  | 1:00 |  | chưa làm | Planning 2 | Done
Monitoring 6 - 50 |  |  | 1:00 |  | chưa làm | Planning 1 | Done
Mock Exam 5 | 2019-01-20 | Chủ nhật | 1:00 |  | chưa làm | Initiating 8
Initiating 6 - 25 | 2019-01-20 | Chủ nhật | 1:00 |  | chưa làm | Initiating 2 | Done
Closing 6 - 10 | 2019-01-21 | Thứ 2 | 1:00 |  |  | Initiating 1 | Done
Planning 7 - 50 |  |  | 1:00
Executing 6 - 50 |  |  | 1:00
Mock Exam 6 | 2019-01-22 | Thứ 3 | 1:00
Initiating 7 - 25 | 2019-01-22 | Thứ 3 | 1:00
Closing 7 - 10 | 2019-01-23 | Thứ 4 | 1:00
Monitoring 7 - 50 |  |  | 1:00
Planning 8 - 50 |  |  | 1:00
Mock Exam 7 | 2019-01-24 | Thứ 5 | 1:00
Mock Exam 8 | 2019-01-24 | Thứ 5 | 1:00
Mock Exam 9 | 2019-01-25 | Thứ 6 | 1:00
Executing 7 - 50 | 2019-01-25 | Thứ 6 | 1:00
Monitoring 8 - 50 | 2019-01-26 | Thứ 7 | 1:00
Mock Exam 10 | 2019-01-26 | Thứ 7 | 1:00 | Review lần 1
Mock Exam 11 | 2019-01-27 | Chủ nhật | 1:00
Mock Exam 12 | 2019-01-27 | Chủ nhật | 1:00
Planning 10 - 50 | 2019-01-28 | Thứ 2 | 1:00
Executing 8 - 25 | 2019-01-28 | Thứ 2 | 1:00 | Review lần 1
Mock Exam 13 | 2019-01-29 | Thứ 3 | 1:00
Mock Exam 14 | 2019-01-29 | Thứ 3 | 1:00
Mock Exam 15 | 2019-01-30 | Thứ 4 | 1:00
Monitoring 9 - 50 | 2019-01-30 | Thứ 4 | 1:00
Monitoring 10 - 50 | 2019-01-31 | Thứ 5 | 1:00
Mock Exam 16 | 2019-01-31 | Thứ 5 | 1:00
Mock Exam 17 | 2019-02-01 | Thứ 6 | 1:00
Mock Exam 18 | 2019-02-02 | Thứ 7 | 2:00
Full Test 1 | 2019-02-03 | Chủ nhật | 2:00
Full Test 2 | 2019-02-04 | Thứ 2 | 2:00
Full Test 3 | 2019-02-05 | Thứ 3 | 2:00
Full Test 4 | 2019-02-06 | Thứ 4 | 2:00 |  | chờ review
Formulas:
Due Date = [Due Date, row above]+1
Due Date = [Due Date, row above] + 1
Cần dừng lại để review trong tuần này bao gồm:
+ Kiến thức + các bài tập
Note on F15: Giai đoạn 1

## Mock Exam 3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  | Nhớ SIPOC: supplier, inputs, process, output, customer. Follow chart biểu diễn | plan quality management process
2 |  |  |  | Note: non-event risk: rủi ro không sự kiện có 2 loại: variability risk: Uncertainty exists about some key characteristics of a planned event or activity or decision loại ambiguity risk: Uncertainty exists about what might happen in the future | Giới thiệu về risk
3 |  | Knowledge Gaps | Cần nhớ: Grade of a product thì related đến technical characteristics of the product | đọc lại grade page 274 | plan quality management process
4
5 |  | Knowledge Gaps |  | quản lý stakeholder engagement tăng khả năng thành công dự án đảm bảo stakeholder hiểu project goal, objective, benefits, risks | manage stakeholder engagement
6 |  |  |  |  | sequence activity
7 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Theory of constraint by Goldratt a system's throughout is limited by at least one constraint TOC - lý thuyết các điểm hạn chế
8 |  | Knowledge Gaps | Cần đọc hiểu tiếng anh => việc estimate nào ít phù hợp với yêu cầu của anh ấy? | Việc estimate bottom-up chỉ được sử dụng khi có đầy đủ chi tiết Budgetary Estimating: dự toán ngân sách range: -10% -> +25%
9 |  | Knowledge Gaps | đọc kỹ câu hỏi | cái này là muốn xác định knowledge area của process này.
10
11 |  | Knowledge Gaps | việc yêu cầu điều chỉnh hợp đồng FP là legitimate nếu trong hợp đồng không có ràng buộc là không dc thay đổi theo economic price adjustment | FP có mấy loại hợp đồng sau: firm fixed price: most commonly ít rủi ro cho buyer Fixed price incentive fee (FPIF): some flexibility có thêm một khoản phí nào đấy fixed price economic price adjustment (FPEPA): hợp đồng này phụ thuộc vào việc điều chỉnh của giá thị trường cost reimbursable contract: cost plus fixed fee (CPFF): đọc lại mục này
12
13 |  | Knowledge Gaps |  | Note: project life cycle là phụ thuộc vào product life cycle
14 |  | Knowledge Gaps |  | việc payment seller do account payable system của bên buyer | control procurement
15
16 |  |  |  | Note: control point chính là control account. Trong mỗi control account nó sẽ include one or more work package (work package trong đó có scope, budget, schedule được integrated). Tuy nhiên mỗi work package lại chỉ liên kết với 1 control accout duy nhât
17 |  |  |  | Burndown chart là tool trong control scchedule mục đích để track các công việc còn lại cần hoàn thành trong backlog | control schedule
18 |  |  |  | output của valiate scope phải là có deliverable và đáp ứng được stakeholder's formal acceptant | validate scope.
19 |  | Knowledge Gaps |  | lưu ý: cost of non conformance bao gồm:training, quality assurance, document process, equipment cost of conformance: rework, scrap, warranty work,
20 |  | Knowledge Gaps | cái nào cho phép cách tiếp cận hỗ trợ việc quản lý risk mơ hồ | ambiguity risk là viêc thiếu hụt (deficit) kiến thức hoặc hiểu sai dẫn đến cần có sự expert external input or bench marking against best practice
21
22
23 |  |  |  | Rule 100% là total work at lowest level should roll up the ligher levels
24 |  | Knowledge Gaps |  | đọc kỹ câu hỏi kẻo bị lừa, tức là có delay dc 15 ngày
25 |  | Knowledge Gaps |  | role của PM không bị thay đổi khi mà project life cycle chuyển từ predictive development life cycle thành adaptive management | plan schedule management process
26 |  | Knowledge Gaps |  | Đây là thuộc process close project. Cần xác định đang thuộc processs nào để có một lựa chọn chính xác. Việc xác định business need đạt được theo project sẽ được summary lại trong project final report
27 |  |  |  | Note: procedure accepting and reject change request liên quan đến change management rather (khác) than configuration management
28 |  | Knowledge Gaps |  | Note: nhớ công thức BCR (benefit to cost ratio) = PV inflows/ PV of outflows
29
30 |  | Knowledge Gaps |  | stakeholders classification models are used during stakeholder analysis to rank stakeholder based on their power, influence, interest and impact | plan stakeholder management process: mô tả của các mô hình
31 |  | Knowledge Gaps |  | Note: giả định rằng không có action nào trong quá khứ. The first cần phải set kỳ vọng đạt được. 1 khi expectation được set thì behavior need to be managed. Persuation (thuyết phục), motivation (tạo động lực) and conflict resolution should follow this | plan resource management
32 |  |  |  | gross value estimation: ước tính tổng giá trị. Estimat analogous là gross value estimation
33 |  |  |  | Adaptive planning define plan but acknowledges (thừa nhận) work start, the priorities có thể change và plan có thẻ được update
34 |  | Knowledge Gaps |  | thuộc process develop charter.
35
36
37 |  |  |  | Data on status of deliverables progress là 1 phần của work performance information and not work performance data | control procurement process
38 |  | Knowledge Gaps |  | decision tree là tool support dạng UML, decision including chance event outcomes, resource cost, and utility
39
40 |  | Knowledge Gaps |  | Note: During the Direct and Manage Project Work process, new assumptions and constraints are added to the assumption log, and the status of existing assumptions and constraints may be updated and closed out
41
42 |  | Knowledge Gaps |  | meeting management skill that include preparing agenda, timekeeping, dealing with conflicts, and recording, distributing minutes | process plan communication management
43
44 |  | Knowledge Gaps | Hiểu câu hỏi | Việc completion of the successor phụ thuộc vào completion of its predecussor => Finish - to - Finish
45 |  |  |  | the requirement traceability matrix là output của collect requirement process, không phải là tool and techniques
46 |  |  |  | In adaptive life cycles, the requirements are documented in user stories that are then prioritized and refined. The product features are developed using time-boxed periods of work
47 |  |  |  | RAM (responsibility assignment matrix ) -> RACI
48
49
50

## Closing 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: collect historical informaion and determine acceptance criteria là thuộc về phần initing
2
3 |  | Knowledge Gaps | lưu ý: formal acceptance là customer sign off | key word: formal relates to gaining customer sign-off
4
5 |  |  |  | note: quan trọng nhất của việc trc khi next phase là phase hoặc project must be formally closed and accepted
6 |  | Knowledge Gaps | document the situation | note: first phải understand nên bạn send the customer lý do tại sao từ chối k ký, khi đã hiểu vấn đề thì mới giải quyết
7 |  | Knowledge Gaps |  | note: administrative closure nên complete at the end project phase.
8 |  | Knowledge Gaps |  | Nhớ là việc sử dụng report để communication, Performance reporting is important during administrative closure in order to Communicate the team's success.
9 |  | Knowledge Gaps |  | Note: the lesson learned can only be completed after the work is completed
10

## Closing 5
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | formal acceptance,lesson learned, transition of the product là occur in the Close project or phase. Cost - benefit analysis là phân tích của management nhằm compare potential project
2 |  |  |  | dạng câu hỏi what do you do next. Với 1 dự án đang complete thì the best practice sẽ là analyze project success or failure sau đó sẽ có throw a party for team member
3 |  |  |  | Lưu ý: product verification thì nó sẽ nằm ở closing process còn validate scope process sẽ nằm ở control vs monitoring
4 |  | Knowledge Gaps |  | note: chú ý việc closing process group mà thích hợp nhất không phải là obtain formal acceptance of the project scope from customer, cái này có thể throwough cả project. Closing involves formal acceptance of product of the project. Project performance appraisals are done in project executing. chỉ có only archive project document mới là closing
5 |  | Knowledge Gaps |  | Work for each phase must be inspected and accepted before the phase can be closed out.
6 |  | Knowledge Gaps |  | procurement được closed là 1 phần của monitoring and controlling
7 |  |  |  | project phải được close out. Trường hợp bị terminate thì benefit of the closing is to gather lessons learned for the benefit of future project
8 |  | Knowledge Gaps |  | formal sign-off and formal acceptance must be received from the customer in order for the project to be considered complete
9 |  | Knowledge Gaps |  | Việc mà customer request additional scope to be added thì chỉ có thể giải thích là project chưa được close vì without gaining formal acceptance, formal acceptance from the customer was never received
10 |  |  |  | Lessons learned can be documented throughout the project.

## Closing 4
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | project charter được tạo lúc initiating, project management plan, risk management plan nằm trong process planning, chỉ có project archives là nằm trong close project or phase process
2
3 |  | Knowledge Gaps | validate scope trong process control scope | Lưu ý: regression analysis -> phân tích hồi quy là tool của close project or phase process
4 |  |  |  | Lưu ý: các hafh động như coordinating operations and maintenance activities là các hoạt động diễn ra sau khi close dự án.nó k phải là 1 phần của dự án
5 |  | Knowledge Gaps |  | Đề không nói gì mặc định là buyer, và việc nonepayment là lý do dẫn đến termination contract
6 |  | Knowledge Gaps |  | Note: completion of the product is complete at the end of the project
7 |  |  |  | Note: chỉ có duy nhất là formal acceptance có thể đảm bảo project work đã really complete
8 |  |  |  | Note: Administrative closure là hành động xảy ra khi kết thúc project phase hoặc dự án. Output của nó là update project file và lesson learn
9 |  | Knowledge Gaps |  | Lưu ý: output của procurement là proposal, contract, change order còn formal acceptance thì procurement sẽ là leading cái đó, base on cái đó để đưa ra plan cho mình | process procurement management
10 |  |  | Kickoff meetings in project planning. Quality management activities không là 1 phần của procurement closure. | Lưu ý: procurement are closed in monitoring vs controlling, not as part of close project or phase

## Closing 3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | plan & report là 1 phần của history record nhưng k phải là lesson learned. Bạn có thể hoc từ mistake and success. Nếu bạn hiểu dc variance and theirs cause thì có thể avoid cho future project. Lesson learned through out project và consolidate(hợp nhất,củng cố) in the organization lesson learned after project is completed
2
3 |  | Knowledge Gaps |  | common problem là retaining resource to complete the project. Đấy là hiện tượng thực tế, resource thường leave before closure is complete
4 |  | Knowledge Gaps |  | completing the lesson learned, updating the archive sẽ diễn ra lúc close phase hoặc close project. Team member sẽ có 1 số dc giữ lại để close phase hoặc project. Chỉ có closure of procurement phải thực hiện trc khi close phase hoặc project
5
6 |  | Knowledge Gaps |  | document thì có thể collect throughout project nhưng để archive document thì during project closure
7 |  | Knowledge Gaps |  | update the project management plan thì throughout project
8
9
10 |  | Knowledge Gaps | đọc kỹ đề | mô tả đoạn lesson learned của dự án

## Framework
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai câu hỏi | với mô hình dự án thì nên chọn iterative lifecycle with sequential phase to phase relationship. Vì lý do là các project phase có thể tăng lên và các process sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần
2 |  | Knowledge Gaps |  | việc transition từ phase này sang phase khác có một marked by kill point
3
4 |  |  |  | resource optimization technique during control schedule cho phép pm schedule activity considering both resource avaialelity + project time
5
6
7
8
9
10 |  | Knowledge Gaps |  | 6 constraint là: scope, schedule, budget, resource, risk,quality. Procurement không phải là project competing constraint

## Quality
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | ishikawa diagram là cause and effect diagram để tìm root -cause
2 |  |  |  | Control chart mục đích để theo dõi sự ổn định của hiệu suất, cho thấy sự stability của một process
3
4
5
6
7
8 |  | Knowledge Gaps |  | note: process acquire resource chỉ thực hiện khi cần còn monitor risk, monitor communication, monitor stakholder engagement thì cần phải định kỳ
9 |  | Knowledge Gaps |  | Note: dạng câu yêu cầu input cho process quality planning nên chú ý tới các yếu tố nằm trong EEF hoặc OPA
10 |  | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu design of experiments (thiết kế các thí nghiệm)

## Resource
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | Đánh giá hiệu suất của team (performance appraisal during the manage team process). Nhớ SPI = ES/AT hoặc ES-AT
2 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc đánh giá performance team ở process manage team
3 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Rewards and recognition là tool của phần develop team process chứ không phải plan resource manage process
4 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Lesson learn on organization structures là important input của plan resource management process nhưng nó là thuộc OPA chứ không phải EEF
5 |  | Knowledge Gaps |  | Việc liên quan tới virtual team thì vấn đề communication planning trở nên quan trọng trong môi trường này | process acquire resources
6 |  | Knowledge Gaps |  | resource management plan là 1 phần của plan project management. Cung cấp cho guidance on how categorized, allocate, manage, release. Có thể bao gồm: identification resource, acquiresoure, project organization chart, project team resouce management, training | plan resource management
7 |  | Knowledge Gaps |  | note: resource histogram là tool cho charting human resource. Nhớ phân biệt resource leveling và resource smoothing. Resource leveling là kỹ thuật điều chỉnh schedule. Share và allocate resource hợp lý để không bị over load activity, kỹ thuật này sẽ optimize được all resources. Còn smoothing là kỹ thuật không thay đổi critical path, các activities có thể delay trong total float
8
9
10 |  |  |  | conflict management là tool trong manage team process

## Monitoring 11
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | các yêu cầu bổ sung (additional requirement) must be into the requirement traceability matrix. A change in scope sẽ impact tới project schedule và budget. Chỉ có project charter là document objective và high-level requirement mà sẽ không thay đổi
2 |  |  |  | control account cho phép aggregation (tổng hợp), và analysis (phân tích) of work perfomance data cho PM biết là work to produce the project deliverable đang chạy thế nào
3
4 |  | Knowledge Gaps |  | stakeholder engagement assessment matrix sử dụng để compare the actual engagement levels of individual stakeholders đấu với plan
5 |  | Knowledge Gaps |  | before validate scope, thực hiện việc inspection. Việc sử dụng control chart thì việc mà meet với requirement tương ứng với viêc data point fall within the specification limits
6 |  |  |  | cost of quality đảm bảo việc spending không too much để đạt dc particular level of quality. Affinity diagrams can help organize the result of root cause analysis. Performance measurement baseline sử dụng để compare nhưng k xác định the source of quality problem. chỉ có cause and effect diagram mới sử dụng để backward
7
8
9 |  | Knowledge Gaps |  | khi mà có new stakeholder mà có impact tới managemnt plan thì sẽ information necessiate a change request
10

## Mock Exam 10
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  |  | Control cost
2 |  | Knowledge Gaps |  | đang trong process: manage communication nên Communication requirements analysis là ở plan | đang trong process: manage communication
3 |  |  | Kịch bản 3 trong control cost |  | Control cost
4 |  |  |  |  | control procurement
5 |  |  |  | final project deliverable | Close project or phase process
6 |  |  |  |  | Manage team
7 |  |  |  |  | plan cost management
8
9 |  | Knowledge Gaps | OPA vì là thông tin quá khứ đơcj update liên tục |  | Control scope
10 |  |  |  |  | collect requirement scope
11 |  | Knowledge Gaps | đọc hiểu | anh ấy không xem xét gửi hàng tuần | manage communication
12 |  | Knowledge Gaps |  |  | plan risk response
13 |  | Knowledge Gaps | đọc sai
14 |  | Knowledge Gaps |  |  | process control quality
15 |  | Knowledge Gaps |  |  | manage stakeholder engagement
16 |  | Knowledge Gaps |  | Đọc hiểu
17 |  | Knowledge Gaps |  | Đọc định nghĩa | Manage Quality process?
18 |  |  |  |  | . Monitor and Control Project Work
19 |  |  |  |  | stakeholder management engagement
20 |  | Knowledge Gaps | Chuẩn PMI |  | control schedule
21 |  | Knowledge Gaps |  |  | Chưa biết thuộc process nào
22 |  |  |  | Voice of the Customer thuộc phần backlog, user story | collect requirement scope
23 |  |  |  |  | Project Integration Management
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Mock Exam 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: fishbone diagram, control chart, histogram đều là tool của quality management tool. Phân biệt. Histogram: là dạng biểu đồ dạng cột thể hiện thuộc tính dưới dạng cột, chiều cao của từng cột thể hiện giá trị hiển thị pareto chart: mục đích để 80/20 là dạng Juran JIT cause and effect: fishbone, ishikawa diagrams: confirm policies, procedure để tìm ra nguyên nhân vấn đề scatter diagrams: có 2 biến để xác định quan hệ của 2 biến đó => đọc lại các tool technique của quality Tìm hiểu focus group
2
3 |  | Knowledge Gaps |  | Exclusion: ngoại trừ, scop creep là có nhiều yêu cầu k kiểm soát dc
4
5 |  | English
6 |  |  |  | strategies for internal stakeholders? Key work của customer
7 |  |  |  | unknow risk: plan reserve, contigency là sử dụng cho những cái thấy được. reserve management là cho known risk
8 |  | Knowledge Gaps | C. Staffing peaks during the execution phase of a project. Nhân sự cao nhất trong phase execution | The next phase of a project should never
9 |  |  |  | Standardized stakeholder list tìm hiểu
10
11
12 |  | Knowledge Gaps | khái niêm để chuyển tự dự án nhỏ thành dự án lớn | phụ thuộc các yếu tố: team size, geographical distribution (phân phối địa lý), regulatory compliance(tuân thủ luật pháp), organization complexity (tổ chức phức tạp), technical complexity
13
14 |  | Knowledge Gaps | đọc hiểu vấn đề | attribute sampling measure quyết định pass/fail của item, variable sampling measure cho phép phạm vi của quality
15 |  | Knowledge Gaps |  | có vấn đề concern với stakholder thì cần phải discuss với họ càng sớm càng tốt
16
17
18 |  | Emotion |  | SV = EV - PV ở cuối dự án thì SV phải = 0
19 |  | Knowledge Gaps |  | NHớ công thức: PV = FV /(1+IRR)^n
20 |  | Knowledge Gaps |  | Theo định hướng của công ty là cái tốt nhất
21 |  | Knowledge Gaps |  | Xem lại câu hỏi
22
23
24
25 |  | Knowledge Gaps | Cần hiểu đề
26
27 |  | Knowledge Gaps | 1 junior đang challengce PM về việc thu thập yêu cầu…. | should you do first: Vấn đề đầu tiên là cần phải hiểu trước đã. Analyze the objection and determine if the requirements were deliberately dropped during the Define Scope process.
28
29 |  | Knowledge Gaps |  | TÌm hiểu phân biệt maximize the business value và revenue
30 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai caauu hỏi | crash tăng thêm người thì cần phải coodinator
31 |  | Knowledge Gaps
32 |  | Knowledge Gaps | Không nhớ lý thuyết | tìm hiểu schedule model
33
34
35
36 |  | Knowledge Gaps |  | iteractive: cần nhớ => tương tác
37 |  | Knowledge Gaps |  | nắm lại phần Risk categories
38
39
40
41 |  |  | save time during the creati dùng sẵn
42
43
44 |  | Knowledge Gaps | quality audit chuẩn nhất là independent | note: An effective quality audit should be Structured and independent. Note audit
45 |  | Knowledge Gaps |  | đọc lại phần project resource management về tổ chức dạng hierachical - type organization
46 |  | Knowledge Gaps | Cần nhớ output của Collect Requirement & Define scope | note: identification of key deliverable có thể nằm duy nhất trong collection requirement process, hơn nữa the key project deliverable là document trong project scope statement là output của define scope nên "identify key deliverable" nằm giữa collect requirement & define scope
47 |  |  |  | PM active most initiating & planning
48
49 |  | Knowledge Gaps |  | Note: control chart chứa upper, lower control limits
50 |  |  |  | Đoc lại rolling wave planning: is a technique used to create a more detailed work plan while keeping the right level of detail for each activity: Activities happening sooner have more detail than those further in the future.

## Mock Exam 1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: fishbone diagram, control chart, histogram đều là tool của quality management tool. Phân biệt. Histogram: là dạng biểu đồ dạng cột thể hiện thuộc tính dưới dạng cột, chiều cao của từng cột thể hiện giá trị hiển thị pareto chart: mục đích để cause and effect: fishbone, ishikawa diagrams: confirm policies, procedure để tìm ra nguyên nhân vấn đề scatter diagrams: có 2 biến để xác định quan hệ của 2 biến đó => đọc lại các tool technique của quality Tìm hiểu focus group
2
3 |  | Knowledge Gaps |  | Exclusion: ngoại trừ, scop creep là có nhiều yêu cầu k kiểm soát dc
4
5 |  | English
6 |  |  |  | strategies for internal stakeholders? Key work của customer
7 |  |  |  | unknow risk: reserve management, contigency là sử dụng cho những cái thấy được
8 |  | Knowledge Gaps | C. Staffing peaks during the execution phase of a project. Nhân sự cao nhất trong phase execution | The next phase of a project should never
9 |  |  |  | Standardized stakeholder list tìm hiểu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 |  | Knowledge Gaps |  | NHớ công thức: PV = FV /(1+IRR)^n
20 |  | Knowledge Gaps |  | Theo định hướng của công ty là cái tốt nhất
21 |  | Knowledge Gaps |  | Xem lại câu hỏi
22
23
24
25 |  | Knowledge Gaps | Cần hiểu đề
26
27 |  | Knowledge Gaps | 1 junior đang challengce PM về việc thu thập yêu cầu…. | should you do first: Vấn đề đầu tiên là cần phải hiểu trước đã. Analyze the objection and determine if the requirements were deliberately dropped during the Define Scope process.
28
29 |  | Knowledge Gaps |  | TÌm hiểu phân biệt maximize the business value và revenue
30 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai caauu hỏi | crash tăng thêm người thì cần phải coodinator
31 |  | Knowledge Gaps
32 |  | Knowledge Gaps | Không nhớ lý thuyết | tìm hiểu schedule model
33
34
35
36 |  | Knowledge Gaps |  | iteractive: cần nhớ
37 |  | Knowledge Gaps |  | nắm lại phần Risk categories
38
39
40
41 |  |  | save time during the creati dùng sẵn
42
43
44 |  | Knowledge Gaps | quality audit chuẩn nhất là independent | note: An effective quality audit should be Structured and independent. Note audit
45 |  | Knowledge Gaps |  | đọc lại phần project resource management về tổ chức dạng hierachical - type organization
46 |  | Knowledge Gaps | Cần nhớ output của Collect Requirement & Define scope | note: identification of key deliverable có thể nằm duy nhất trong collection requirement process, hơn nữa the key project deliverable là document trong project scope statement là output của define scope nên "identify key deliverable" nằm giữa collect requirement & define scope
47 |  |  |  | PM active most initiating & planning
48
49 |  | Knowledge Gaps |  | Note: control chart chứa upper, lower control limits
50 |  |  |  | Đoc lại rolling wave planning: is a technique used to create a more detailed work plan while keeping the right level of detail for each activity: Activities happening sooner have more detail than those further in the future.

## Planning 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps | đọc kỹ câu hỏi | dự án phụ thuộc vào 6 dự án khác và có thể bị overlap điều này cần phải dc define ở risk reponse plan |  | risk response plan process
2
3 |  | Knowledge Gaps | dùng pp loại trừ | creating bar chart, making list of activities => develop schedule vs define activities, determining what can get in the way of project success and how to prevent it là trong risk managemenet
4 |  | Knowledge Gaps | k nắm đươc j context diagram | context diagram sử dụng trong collect requirement process là ví dụ của scope model là dạng UML thể hiện vấn đề tương tác giữa các actor và business
5 |  | Knowledge Gaps | khái niệm của procurement plan management | process plan procurement management preceding the conduct procurment process
6 |  | Knowledge Gaps |  | keyword: là sử dụng nhiều tiêu chí đánh giá nên chọn là mulcriteria decision making
7 |  |  |  | requirement documentation là output của collect requirement.issue log là output của controlling vs monitoring. Project scope statement là output của define scope
8
9
10 |  |  |  | câu này lưu ý việc tạo ra wbs cần có sự team-buy in để clear work package
11
12 |  | Knowledge Gaps |  | Xác định là procees define scope, output của nó là project scope statement
13
14 |  | Knowledge Gaps |  | Note: sau khi obtain input từ customer, stakeholder, the project team is responsibility for developing the scope baseline. Scope base line include: wbs, wbs dictionary, project scope statement
15 |  | Knowledge Gaps |  | Note: scope management plan là output của plan scope management. Plan document sẽ define plan, manage, control scope on project
16 |  |  |  | Note: estimate activity duration, plan resource management, estimate cost đều diễn ra sau khi define scope done
17
18
19
20
21 |  |  |  | heuristic (general rule) là một quy tắc mà mọi ng thường sử dụng dựa trên kinh nghiệm
22 |  |  |  | key word; subdividing project work packages mục đích là decomposing, remember: decompostion là tool sử dụng trong create wbs và define activities process
23
24
25 |  |  |  | việc create wbs là team-buy in chứ không riêng PM. Chịu trách nhiệm chính là PM
26
27 |  | Knowledge Gaps | tìm hiểu resource leveling chart, resource bar chart, | resource leveling chart là tool nhằm giúp PM keep resource để cân bằng schedule dự án. Resource bar chart là histogram nhằm track việc resource tham gia trong 1 khoảng thời gian nào đó. PM muốn xem xét có bn resource tham gia để hoàn thành deliverable thì căn cứ vào activity list
28
29 |  | Knowledge Gaps |  | Không phải tất cả các deliverable cần phải review bởi PM, về cơ bản thì cách giải quyết tốt nhất là set một policy về review deliverable trong scope management plan
30 |  |  |  | câu hỏi về identify work cần phải có 1 wbs để xác định dc cần làm gì
31
32 |  |  |  | Note: how to prevent the problem, cái này chỉ có trong planning
33
34 |  |  |  | network diagram là output của sequence activity
35 |  |  |  | tham khảo dự án similar là history và là OPA
36 |  |  |  | network diagram thể hiện relationship independencies activity
37
38
39
40 |  | Knowledge Gaps | đọc kỹ câu hỏi, node trong PDM là các activity
41 |  | Knowledge Gaps |  | Định nghĩa của free float: là khoảng time 1 activity can be delayed without impacting the early start of its successor
42 |  | Knowledge Gaps |  | định nghĩa của total float: là khoảng time mà activity can be delayed without impacting the project completion date
43 |  | Knowledge Gaps |  | analogous chỉ sử dụng cho những dự án giống nhau. Nếu như k chắc chắn về activity before thì dùng three-point
44 |  |  |  | PMIS sử dụng trong sequence activity process
45
46
47
48
49
50

## Planning 4
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: PM ít tham gia vào việc allocate resource, chủ yếu là fuction mmanager
2
3
4
5
6
7
8
9 |  | Emotion | chọn vớ vẩn | Cần phải đọc kỹ câu hỏi, liên quan tới technique thì không có process |  | plan schedule
10
11 |  | Knowledge Gaps | Cần nắm chắc về phần intergrated | Hiểu process trong toàn bộ dự án, nếu xét riêng lẻ từng knowledge thì có thể change request không phải là output của develop schedule, tuy nhiên process dự án có thể lặp đi lặp lại, chúng được thay đổi và update nhiều lần
12
13
14
15 |  | Knowledge Gaps |  | Cần nắm vững phần monte carlo, nó là tool sử dụng chủ yếu cho phần schedule và quality. Nó hay sử dụng cho estimate three-point (cho sự không chắc chắn) |  | plan schedule
16
17
18
19
20
21 |  | Knowledge Gaps |  | Tương tự câu 15
22
23 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Criteria for developing and controlling the project schedule are included in the schedule management plan. How, when???
24
25
26
27 |  | Knowledge Gaps
28
29
30
31
32 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Milestone list là output của define activity, estimate activity durations là process nằm trc develop schedules, việc compress the schedules và completed a monte carlo analysis là 1 phần nằm trong develop schedule. Recommend correct actions nó nằm trong phần control schedule
33
34
35
36
37 |  | Knowledge Gaps |  | Note: cần đọc lại phần develop schedule gồm một số công đoạn: compress schedule, gain approval
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 |  | Knowledge Gaps |  | Hỏi input quan trọng nhất cho phần develop schedule nó chính là output của sequence activity: network diagram. Phải có cái này mới build được schedule
50

## monitoring 4
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | việc thời tiết điển hình của khu vực liên quan tới dự án thì cần phải reevaluating the project schedule sẽ cung cấp most reason and fastest
2
3 |  | Knowledge Gaps |  | câu hỏi nói đến cả 2 technique compression schedule là fastracking vs crashing nên cứ chọn cả 2 bởi liên quan tới lý thuyết: fastracking involve result rework, crashing often result in increased cost
4
5 |  | Knowledge Gaps |  | Note: correct action là anything done đạt tới kỳ vọng theo project management plan. Nó là output của meeting.
6 |  | Knowledge Gaps |  | lưu ý: leveling resource kỹ thuật. Sư dụng monte carlo để simulate. Monte carlo là dạng what if analysis
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## monitoring 1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## monitoring 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | change control system là 1 phần của organization's EEF
2 |  |  |  | the first understand
3
4 |  |  |  | person thường sử dụng formular the change hoặc create change proposal. Organization thì sử dụng create procedure liên quan tới change. CCB review request change, evaluate both the positive and negative impact and then approved and reject
5 |  | Knowledge Gaps |  | a change management plan includes the process and procedure cho phep evaluation and tracking of changes. Lesson learn là review of the process and procedure để cải thiện cho future project
6 |  | Knowledge Gaps |  | sponsor issue the project charter. Nên sponsor sẽ có trách nhiệm chính cho viêc decide if these change are necessary. Note nếu mà có bất kỳ thay đổi nào trong project charter thì nên đặt câu hỏi là dự án có nên tiếp tục hay không
7
8 |  |  |  | control scope process
9
10 |  | Knowledge Gaps | Note để nhớ | bạn sẽ làm gì khi có change request. Evaluate first. Bạn sẽ không có action nào trc khi được approval, nên việc compress schedule hay cut scope là sẽ không có. Bạn cũng sẽ không advise the client of the impact trước khi meeting internal
11 |  | Knowledge Gaps |  | việc yêu cầu change request cần phải được formal change request and then follow the integrated change control process |  | monitor and control project work vs perform integrated change control
12 |  | Knowledge Gaps |  | Việc đã xác định change request rồi thì các tài liệu (the project management plan and/or project document) must be update
13 |  | Knowledge Gaps |  | Khái niệm của work authorization. Manage who does each activity with the responsibility assignment matrix, manage when each activity done is schedule. A work authorization system is used to coordinate what and when sequence work is done
14 |  | Knowledge Gaps |  | Note: role PM liên quan tới change tức là PM cần phải làm nhiều hơn việc monitor and track changes. Do đó PM cần phải influence the factors that cause changes
15 |  |  |  | Cần phải nắm dc tình hình biết dc việc thay đổi đó có ảnh hưởng tới time, cost, quality hay không
16
17 |  |  |  | Note: sự ảnh hưởng của change request bao gồm: schedule, cost, quality, risk, resource and customer satifaction
18 |  |  |  | là ví dụ của việc gold plating do team member đầu tiên là cần phải biết là làm gì sau đó evaluation impact
19 |  | Knowledge Gaps |  | analysis benefit-cost trong planning, 1 sponsor thường k liên quan tới change trong dự án. Team member nên làm những cái được yêu cầu
20 |  | Knowledge Gaps |  | project baselines include approved management plan. Baselines useful in detecting variance from project management plan
21 |  | Knowledge Gaps |  | Việc approve change dc reflect trong project management plan
22
23 |  | Knowledge Gaps |  | the change is not expected to effect the end product cho nên không cần phải ask customer opinion of this change
24 |  |  |  | the scope management plan describe how request scope changes will be managed
25 |  | Knowledge Gaps | dự án của bạn không dựa vào mục tiêu của công ty. Nên làm gì tốt nhất | Ý nghĩa của câu hỏi này là dự án của bạn giờ đang đc đưa vào mức độ ưu tiên thấp của công ty, vì thế chỉ đơn giản là cho dự án ấy flexible nên chỉ cần extend the schedule
26 |  |  | mày dc assign PM cho dự án đã kết thúc trc đó 2 tuần. Mày gặp thằng leadership của phòng đó để thu thập requirement, mày có project charter, project scope statement và project management plan dc approved. Mày nói với kh để demo xem nó chạy thế nào? Khi mày demo thì thấy yêu cầu của kh đang khác so với lúc đầu. việc tốt nhất mà mày làm giờ là gì? | change request là output của verify scope process. Change request nhằm giải quyết việc làm sai requirement. Nên đáp án là cần phải làm rõ vấn đề change request với khách hàng: Generate a change request for the user's requirements.
27 |  | Knowledge Gaps |  | validate scope closely related to (liên quan chặt chẽ) với control quality. Control quality check for correctness (tính chính xác) còn validate scope check for acceptance
28 |  |  |  | keyword của validate scope là acceptance of the deliverable
29 |  |  |  | cần phải review compare the deliverable to the requirement and then get acceptance. Để tránh misunderstand trc khi nói chuyện với team member hoặc khách hàng thì cần phải validate scope
30
31 |  |  |  | product review, audits, walkthrough are all form of inspection
32 |  | Knowledge Gaps | dùng loại trừ | nên nhớ validate scope does not deal with time mà là acceptance. Validate scope sau project management plan
33
34 |  |  |  | PM concern nhất khi next phase là validate scope process deals with acceptance by customer. Không có acceptance sẽ k có phase tiếp theo
35
36 |  | Knowledge Gaps |  | Đối với những thay đổi có thể là nguyên nhân đến từ schedule slippage, cost overrun. Để xác định dc vấn đề này cần phải control scope
37 |  | Knowledge Gaps | Câu hỏi về input của validate scope | lưu ý: Organizational process assets là input của nhiều process nhưng k phải của validate scope. Accepted deliverable, change request là output của validate scope chỉ riêng có verified deliverabe là input của validate scope (output của control scope process)
38 |  | Knowledge Gaps | đọc hiểu câu hỏi. Đại loại là thằng PM này muốn thêm một vài request nên phải thay đổi scope nhưng k nắm dc chính xác là scope thế nào. | the first understand, nên cần phải gặp kh để hỏi thêm mày cần add thêm những gì. Contact the customer to determine if the change adds value
39 |  | Knowledge Gaps |  | Lưu ý là đang hỏi về knownledge area, wbs, requirement traceability management là tool trong determine scope
40 |  |  |  | validate scope during project monitoring vs controlling, it done at the end of each phase of the project
41 |  |  |  | Văn cảnh này là một procurement statement of work với 1 project complex,scope có few unknows,trong trường hợp này thì mình đang là seller nên cần validate scope nhưng throughout với kh thỉnh thoảng
42 |  |  | Cần đọc kỹ câu hỏi | cần phải review lại requirement trc để hiểu vấn đề trc khi làm việc khác. Nếu 1 vấn đề không ổn phát sinh cần phải xem lại wbs, wbs dictionary hoặc how the team member complete the work. Review the requirements, and meet with the responsible team member to review the wbs dictionary
43
44 |  |  |  | the validate scope process is done at the end of each phase or project. If it is not done, có risk có thể bạn deliverable mà khách hàng k acceptance. Nguyên nhân của nó là gì, cần phải review scope và hiểu vấn đề trc khi làm những việc khác
45 |  | Knowledge Gaps |  | Cần xác định nguyên nhân tại sao khách hàng không happy với deliverable
46
47
48 |  | Knowledge Gaps |  | A project manager must always evaluate the situation and identify options before a decision can be made. If it is determined that a change is needed, a change request must be processed through integrated change control
49 |  | Knowledge Gaps |  | Vẫn là việc xác định xem defect của việc change on the project. Determine the effects of the change on the project
50 |  | Knowledge Gaps |  | Cẩn thận với câu trả lời "prevent more change from occuring" -> change không phải là xấu nói chung là không nên chặn. Make sure the change are reflected in the project scope baseline là lựa chọn đúng vì cần phải verify xem việc thay đổi này có ảnh hưởng tới scope baseline không

## monitoring 3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | output của monitoring & controlling có change request |  | control scope
2 | [5 empty] | monitor and control project work
3
4
5
6 |  | Knowledge Gaps | team của mày đang tạo deliverable dựa vào develop charter cho chương trình marketing của loại sản phẩm thức ăn mới. Effort control của mày gồm việc so sánh tăng thêm cost và time để phân bổ cost and budget cho mỗi deliverable. | Note: accepted deliverable là output của validate scope, còn những mục khác khi update liên quan tới control scope |  | cotrol scope
7 |  | Knowledge Gaps | nguyên tắc của project trong control scope: no scope screep, no gold palleting | cần làm không thừa không thiếu. Integrated change control sẽ cần thiết khi mà đã dc đanhs giá impact cho dự án
8 |  | Emotion | nếu có CR, ảnh hưởng của việc CR cần phải thông báo ngay lập tức | note: mục đích của control scope là để kiểm soát việc thực hiện có met với plan không?
9 |  | Emotion | éo hiểu sao lại chọn sai | note: output của create wbs process là wbs dictionary, update requirement document, scope baseline. Change request không nằm ở phần planning mà thuộc phần control (output control scope & validate scope) |  | control scope + validate scope
10 |  | Knowledge Gaps | cần nhớ process. Trong lúc execute, bạn nhận ra là nhà thầu phụ đang làm không đầy đủ và công việc khác nhau. Là PM làm gì đầu tiên | trước khi tiến hành xác định nguyên nhân cần phải review scope, vấnđề trước. Cần phải đánh giá xem chúng khác so với scope statement như thế nào để có action tiếp theo. Để nắm dc khác về scope thế nào thì cần phải review lại scope với các stakeholders |  |  | control scope
11
12 |  | Knowledge Gaps |  | Cần chọn đáp án bao quát nhất, cần phải follow change control process thì mới có các action khác như là evaluate, meet with the team and plan, discuss the change with customer |  | perform integrated change control
13 |  | Knowledge Gaps |  | The first understanding -> phải hiểu vấn đề yêu cầu trước đã |  | perform integrated change control
14
15 |  | Knowledge Gaps |  | Nên follow theo contract change control system
16
17
18 |  |  |  | Note: Cần hiểu ý nghĩa của việc corrective action. Việc này xảy ra khi mà PM nhận thấy có vấn đề với schedule performance nên sẽ cần phải recommending corrective action
19 |  | Knowledge Gaps |  | cần nắm được process the procurement is in the closure process. Procurement must be closed before the project can be closed
20 |  | Knowledge Gaps
21
22 |  |  |  | Schedule compression means shortening the duration of the project. Lưu ý: compression năm ở lúc control schedule process nhằm mục đích rút ngắn schedule |  | control schedule
23 |  |  |  | crashing nhằm shorter schedule. Doing more activities in parallel relates to fast tracking. It's increase cost |  | develop schedule
24 |  | Knowledge Gaps |  | fast tracking không decrease resource, cost, fast tracking nghĩa là làm nhiều activity ở cùng 1 thời điểm nên nó làm giảm schedule, project duration
25 |  | Knowledge Gaps |  | add thêm resource to critical path là crash the critical path. Crash the schedule gets the maximum duration compression for the least cost
26
27
28 |  |  |  | Chỉ nên remove resource thực hiện activity nếu như activity đó không nằm trên critical path
29 |  | Knowledge Gaps |  | Việc crashing cần căn cứ vào cost rẻ nhất và time crashing ngắn nhất
30
31 |  | Knowledge Gaps |  | trường hợp evaluate before making a decision nếu đáp án có sponsor thì nên chọn
32
33 |  | Knowledge Gaps |  | Cần chú ý đề bài có thể lừa, nếu thêm một sequence của activity mà k thay đổi critical path đề chỉ muốn hỏi về performance dự án nên làm cho tăng thêm nhu cầu về communication
34 |  | Knowledge Gaps |  | crash sẽ giảm cost/schedule nhưng cũng it risk hơn fast tracking. PM mà k lo lắng về budget chỉ về risk thì cứ chọn crash
35 |  | Knowledge Gaps |  | Note: có nhiều đường critical paththif risk ơ
36
37
38 |  | Knowledge Gaps |  | Cần kiểm tra việc estimate duration đối với các task mà nằm trên đường critical path thì sẽ không có float
39
40
41
42
43
44
45
46 |  |  |  | Benchmarking là compare your project to past history
47 |  |  | Dịch: team member thông báo đã thực hiện hoàn thành deliverable mà không thực hiện hết toàn bộ các work package trong wbs. PM nên làm gì đầu tiên
48 |  | Knowledge Gaps |  | Đọc kỹ hướng dẫn đề
49
50 |  | Emotion |  | Cần phải đọc cẩn thận đề bài, rất dễ nhầm lẫn và sai vô lý. Chú ý nếu mà có sự thay đổi của các activity không nằm trên critical path thì không cần phải change schedule

## Stakeholder
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  |  | Task 7 | exe
2 |  | Knowledge Gaps | không nhớ kiến thức | stakeholder register là input của Plan stakeholder engagement process , it will provide the necessary information | Task 2 | Initiating
3
4 |  | Knowledge Gaps | concept OPA | lesson learned are stored in the organization's process asset library
5
6 |  |  |  | lưu ý nếu là PM của công ty đối thủ thì sẽ không có lời khuyên còn nếu cùng công ty và các dự án tương tự thì đc coi là analogous to expert judgment
7 |  |  |  | chỉ cần các stakeholder ở mức supportive là ok, nếu là leading thì có thể serious hoặc conflict ngay | Task 13 | Planning | chuyển trạng thái của các stakeholder thông qua việc analysis, expectation và engagement của stakeholders
8 |  |  |  |  | Task 2 | Initiating | identify key deliverable
9 |  |  |  |  | Task 13 | Planning | Develop the stakeholder management plan bằng việc phân tích need, interest, potential impact,
10 |  | Knowledge Gaps |  | Cứ nhóm nào đang ở resisting, chuyển sang supportive luôn | Task 7 | Exe | manage stakeholder engagement sang vị trí expectation

## Communication
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | tìm hiểu về backlog page 131
2 |  |  |  | risk register thuộc risk management page 377
3 |  | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu law of diminishing returns PMBOK 6th edition, Page 197] [Project Communications Management
4
5 |  | Knowledge Gaps |  | Đọc lại phần Project Managemment Information System page 95
6
7
8
9
10

## Intergrated
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | the change control procedure thay đổi khác nhau tùy theo dự án. Mọi change request đều phải có formal change control process
2 |  | Knowledge Gaps |  | khi cần 1 ng đang ở vai trò consultant gọi là expert judgment -> tool cho phần develop charter
3
4
5
6 |  |  |  | all seven process of project integration management đều sử dụng expert judgment là tool and technique
7 |  |  |  | Change xảy ra ở any time project. The perform integrated change control process là đánh giá cho managing and tracking những change này
8 |  |  |  | the change control board là group of formally liên quan tới stakeholder có trách nhiệm cho việc reviewing, evaluating, approving, delaying or rejecting change to the project
9 |  |  |  | khái niệm: monitor and control project work là process monitor project performance. Direct and manage project work là liên quan tới việc thực hiện các activities để hoàn thành các yêu cầu của project
10 |  |  |  | khi mà có một số yêu cầu chỉnh sửa thì PM phải submit các change request. Tất cả các yêu cầu điều chỉnh phải đáp ứng (met). Doing nothing or considering this a scope screep là không hợp lệ. Bạn phải request additional funds, đầu tiên phải submit change request for approval.

## Cost
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | prj calendar là calendar của working day or shift. Schedule activities are worked. Nó còn thành lập những ngày non-working để xác định ra những schedule activities không hoạt động như kiểu holidays, weekends, non-shift hours
2
3
4 |  |  |  | Decomposition is the process of subdividing the project scope and deliverables into smaller, more manageable components
5
6 |  |  |  | Resource levelling can often cause the original critical path to change
7
8
9
10 |  |  |  | sự khác nhau giữa early and late finish của task gọi là total float. Total float là tổng time mà schedule activity có thể delayed từ lúc early start date without delaying the project finish date

## Risk
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2
3
4
5
6
7
8
9 |  | Knowledge Gaps | Nhớ Contextual framework
10

## Procurement
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2
3 |  | Knowledge Gaps |  | Note: sử dụng fix price contract khi mà biết được số lượng thực tế công việc. Không thay đổi yêu cầu
4 |  | Knowledge Gaps
5 |  | Knowledge Gaps | Không nắm được bản chất của các hợp đồng | Đối với loại hợp đồng mà có scope thay đổi liên tục hoặc không xác định rõ thì nên chọn hợp đồng cost - reimbursable
6
7 | What is the purpose of a bidder conference? | Knowledge Gaps | Không nắm được lý thuyết | Bidder conference gọi là contractor conference or vendor conference. Their purpose is to provide all vendors with an understanding of the project requirement
8
9
10

## Closing 1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1
2 |  |  |  | closing project thì cần phải có lesson learn phải complete
3
4
5 |  | Emotion | éo hiểu tại sao sai | note: performance measure thường sẽ nằm trong phần executing hoặc monitor để so sánh thực tế với plan nên nó không nằm trong closure
6
7 |  | Emotion |  | Note: team cũng là stakeholder
8 |  | Knowledge Gaps |  | key word: end-of-phase review meeting giống như administrative closure meeting when a phase of the project is closed out. Cancel dự án lúc này là không thể nên nó khó nhất. Nguy hiểm nhất là cancel dự án
9 |  |  |  | payback period: thời gian hoàn vốn
10 |  | Emotion | không đọc kỹ đề | BCR: là revenue so với cost và càng lớn càng OK, bé thì loại luôn
11
12
13
14 |  | Knowledge Gaps |  | note: keyword many different deliverable -> tách ra thành nhiều project-> project charter
15 |  | Knowledge Gaps | Không hiểu câu hỏi
16
17 |  | Knowledge Gaps
18
19
20
21
22
23
24
25

## Initiating 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: trong strong matrix organization thì PM là more power
2 |  | Knowledge Gaps |  | role PMO là supportive, controlling or directive -> khái niệm của PMO
3 |  |  |  | Trong function organization thì function manager là king còn PM ít quyền nhất trong tổ chức này
4 |  | Knowledge Gaps |  | Trong weak matrix power nằm trong tay function manager, khi mà chuyển weak matrix sang strong matrix thì function manager -> PM
5
6 |  | Knowledge Gaps |  | note: định nghĩa của project là temporary and unique. Operations and maintain được xem là ongoing activities -> hoạt động liên tục không phải temporary nên nó không phải là 1 phần của project
7 |  | Knowledge Gaps |  | Note: operation and maintenance activities không là 1 phần của project. Nhưng những việc như collect data, meet with operation and maintenance to explain the project nên include vào project
8 |  | Knowledge Gaps |  | Note: in weak matrix the project coordinator reports to higher - level manager and has authority make some decisions, the project expediter has no authority to make decisions
9
10
11
12
13 |  | Knowledge Gaps |  | Note: lưu ý strong matrix thì PM mới có power . Không có khái niệm functionn matrix, tight matrix. Trong weak matrix thì function manager là có power hơn
14
15 |  |  |  | Note: role của PMO là determining priorities between projects
16 |  |  |  | keyword là authority by function manager là biết được đang nằm trong function organization. Coordinator or expediter trong weak matrix, strong matrix thì PM có power, trong matrix thì có 2 role PM và function manager. Weak matrix thì PM không có authority
17
18
19 |  | Knowledge Gaps |  | Note: offering to pay cho official country mà không clear là bribe
20 |  |  |  | PM là phải tôn trọng pháp luật nước sở tại, trung thực…
21
22
23
24 |  | Knowledge Gaps |  | Cần phải thỏa mãn đáp ứng nhu cầu, mục tiêu ở nước sở tại
25

## Initiating 3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1
2 |  | Emotion | chọn đúng rồi lại chọn sai | về cơ bản là cứ phải review trc đã
3 |  |  |  | project life cycle user WBS chứ k create, project management process is not longer than the project life cycle và nó applies all project. Project management process describe what you do to manage to the project. The project life cycle describes what you need to do to complete the work
4 |  |  |  | với dự án mọi thứ chưa clear define project deliverable thì viêc áp dụng (adopt) a life cycle approach to the project
5
6 |  | Knowledge Gaps |  | Cần phải có đánh giá trc khi accepting requirement, cần làm việc có planning và determine impact of the cost and schedule
7 |  |  |  | project scope statement được tạo ra ở process define scope
8 |  | Knowledge Gaps |  | Cần focus vào need of the stakeholder
9
10
11 |  | Knowledge Gaps |  | product acceptance criteria is included in the requirement documentation not project charter
12
13
14 |  | Knowledge Gaps |  | constrained optimization uses mathematical model. Linear programming is a mathematical model
15
16 |  |  |  | PM đầu tiên sẽ dc assign project sau khi charter complete. Review charter để understand it. Cần biết key stakeholder và input ở high-level scope trong charter. Identify stakeholder ở initiating process. Trong planning
17 |  |  |  | Benefit measurement and constrained optimization là 2 broad category of project selection method
18
19 |  |  |  | The project charter is issued by the sponsor. The project manager may have a role in its creation.
20
21 |  |  |  | The project charter is issued by the sponsor.
22
23
24
25

## Initiating 1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | Role of each stakeholder được determine bởi PM và các stakeholders | Task 6
2 |  |  |  |  | Task 6
3
4
5 |  |  | cần nhớ role PM là theo chiến lược cong ty | Note: communication management plan và Confirms that the management plan includes the management of team members là hướng dẫn cần để đạt được support project. Về cơ bản là best if the PM là correlates với strategic pllan của organization
6
7 |  |  |  | Note: stakeholder determine project scope requirement. Stakeholder ở đây gồm customer, PM, senior, team,…
8 |  |  |  | Note giải thích: scope is essential as the basis (ước lượng) to plan the project work, schedule, budget and other constraint. Risk cần có plan để giải quyết. Quality effort là critical to customer sattifaction and acceptance . Tất cả những vấn đề này cần input là stakeholders
9 |  | Knowledge Gaps | value analysis không có khái niệm về, k dugf để đánh giá | tìm hiểu value analysis: bỏ ra ít chi phí nhất cho việc đánh giá dự án cho tổ chức
10 |  |  |  | Note: feasibility analysis of project
11 |  |  | Đang trao đổi cho mỗi ông 1 ý, tranh luận để khởi tạo dự án
12 |  | Knowledge Gaps | nghiên cứu tính khả thi của dự án | note: feasibility study address project should be done. Its not purpose team member
13 |  |  |  | bản chất của dự án, những cái lặp đi lặp lại thì không phải là dự án
14 |  | Knowledge Gaps | Hiểu bản chất của project | project có beginning and end, unique product or service. Deliverable cần phải done in sequence. Cần xác định done cái trc rồi mới làm cái sau. Project charter for each deliverable is required note: keyword many different deliverable -> tách ra thành nhiều project-> project charter | Task 8 | Inform stakeholders of the approved project charter to ensure common understanding of the key deliverables, milestones, and their roles and responsibilities
15 |  | Knowledge Gaps | bản chất của project | quy tắc của project: temporary. Dự án mà expand thêm duration mới, sponsor mới thì nên tạo thành một project mới
16 |  |  |  | Note: PM cần có experience và knowledge
17 |  | Knowledge Gaps | Chưa hiểu bản chất của function organization | Note: bản chất của project là temporary và unique. Đối với những business process có tính chất lặp lại repeatable thì sẽ nên retain lại ở function organization
18 |  |  |  | Note: in funciton organization PM sẽ least support cho dự án và ít quyền allocate resource. Project expediter and project coodinator là roles Trong weak matrix organization
19
20 |  |  |  | Note: PMO làm chức năng provide them with the policies, methodologies, and templates for managing projects
21 |  |  |  | Lưu ý: trong matrix organization thì team luôn report to 2 PM: functional manager và project manager. Functional manager có quyền allocate resource cho dự án. Trong functional organization thì PM có ít quyền hạn hơn matrix organization
22 |  | Knowledge Gaps | Không hiểu | nắm bắt key word "cross-discliplinary" nghĩa là kỷ luật chéo là có hơn 1 department được sử dụng => organization là matrix
23 |  |  | working on manufacturing | Lưu ý: manufacturing a product là ongoing process, not project. Lưu ý keyword nếu thay working on bằng developing a new product thì nó là project
24 |  | Knowledge Gaps | Note lại để hỏi thêm. Cách tiếp cận với việc tổ chức phân cấp là không hiệu quả | lưu ý: type of organization ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của dự án, việc tổ chức phân cấp thì có vẻ không hiệu quả
25 |  | Knowledge Gaps | thằng PM đc involve vào quá trình tạo create project charter | note: PM cần được involved luôn trong project charter. Được assign trong initiating | Task 6

## Scope
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  |  |  | trong trường hợp mà các relation ship của các activities giống nhau sẽ quyết định select relationship có highest impact
2 |  |  |  | PM đang validating the completion of project scope cái này là để tính toán theo the scope baseline. Scope baseline là 1 phần của project management plan. Product scope là tính toán theo (measurement against) the product requirement
3
4
5
6 |  |  |  | project scope statement và addresses the characteristics (giải quyết các đặc điểm) and boundaries of the project(ranh giới của dự án) và liên kết products, service của nó
7
8 |  |  |  | wbs là deliverable oriented hierarchical decompotion of the work to the accomlished by the team to accomplish project objectives
9
10 |  |  |  | decision making dựa vào voting có 3 loại: plurality: 1 quyết định được đưa ra theo đó khối lớn nhất trong 1 nhóm quyết định ngay cả khi majority is not achieved. Phương pháp này được sử dụng khi mà số lượng đề cử lớn hơn 2 Unanimity: quyết định mà mọi ng đồng ý về một quá trình hành động duy nhất Majority: quyết định đạt dc sự hỗ trợ từ 50% các thành viên trong nhóm

## Planning5
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps
2 | Double declining balance is a form of: | Knowledge Gaps | double declining balance là dạng của depreciation (khấu hao). - life cycle cost: chi phí toàn bộ vòng đời của sản phẩm: cycle cost = project cost + operation cost + maintenance cost value analysis (value engineering): là việc so sánh để tìm cách tối ưu cost trong 1 cộng việc. các loại cost: - variable cost (chi phí biến đổi): chi phí biến đổi khi số lượng sản xuất hoặc số lượng công việc thay đổi - fixed cost: chi phí cố định dù việc sản xuất có thay đổi - direct cost: là những chi phí trực tiếp tính trên dự án như kiểu đi công tác, chi phí vật tư - indirect cost: là những khoản chi phí xảy ra cùng 1 lúc ở nhiều dự án khác nhau. lương thưởng, cost of seat. overhead cost là một thành phần trong indirect cost nhằm chỉ những cost liên quan tới việc vận hành thường ngày (ongoing business). fringe benefit là một phần của indirect cost trong quản lý dự án là khoản phí ngoài lương gọi là trợ cấp như trợ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại Straight line depreciation method: khấu hao theo mức ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh
3 | The main focus of life cycle costing is to | Knowledge Gaps | Hiểu bản chất của life cycle cost: xem xét các chi phí cho hoạt động + bảo trì cân bằng với project cost để giảm bớt chi phí cho toàn bộ vòng đời sản phẩm
4
5
6
7 | A definitive estimate is: | Knowledge Gaps | cần rất nhiều công sức để có một estimate chính xác range +/-10 hoặc -5/+10 percent | The most expensive to create
8 |  |  | cần nhớ là indirect cost có overhead cost và fringe benefit | Fringe benefits are included in overhead and are part of indirect costs.
9
10 | A new testing center is going to be constructed over the next two years. The project sponsor and project manager have been identified and high-level estimates begun. It is expected that the project can be completed within budget and on schedule. The only difficulty is in acquiring the number of team resources with the correct expertise to complete the work. Under these circumstances, the project manager should spend more time creating a: a. Resource-limited schedule b. Responsibility chart c. Risk analysis d. Responsibility assignment matrix | English | RAM là một ma trận mô tả kết nối activity với resource. Show: Activities, Interrelationship, Person in charge. Does not show Time. Project organization chart là một biểu đồ mang tính cấu trúc (hierarchical) thể hiện dạng top-down | Đáp án A
11
12 |  |  | sunk cost là một khoản chi phí chìm không lấy lại được. Rule là không nên xem xét quyết định việc tiếp tục đối với nhưng dự án dd]ơcj cho là đang khó khăn
13
14 | In which process is the cost baseline developed | Knowledge Gaps | A cost baseline is an output of the Determine Budget process.
15 |  | Knowledge Gaps | lưu ý: resource histogram thể hiện resource used per time period. The responsibility assignment matrix cross-reference resource with the activities work package they are to accomplish give clarity
16
17 | The best description of costs that are directly impacted by the amount of production is: a. Fixed costs b. Sunk costs c. Direct costs d. Variable costs |  | fixed cost không thay đổi direct cost có thể là direct cost hoặc variable cost. Sunk cost là chi phí đã dc tiêu. Variable cost thay đổi với số tiền được tạo ra
18 | Project setup costs are an example of: Fixed costs |  | setup costs không thay đổi nếu project change nên nó là fixed cost
19 | All the following are components of cost management except: a. Estimating activity resources b. Analogous estimating c. Funding limit reconciliation d. Earned value management | Knowledge Gaps | a là 1 phần của resource management b. là tool của estimate cost c. là 1 phần của determine budget d. là 1 phần của performance measurement analysis in control cost
20 |  | English | k hiểu nội dung | cần đọc kỹ nội dung
21 | Which type of cost is team training? |  | You are training the team on skills required for the project. The cost is directly related to the project and is therefore a direct cost. Team training là chi phí trực tiếp chỉ xảy ra trên dự án của mình
22 |  | Knowledge Gaps | Không hiểu nội dung câu hỏi lắm
23 | A high-level, informal, and short description of a feature that provides value to a stakeholder is called a(n): | Knowledge Gaps |  | user story mô tả feature or functinality desired bởi stakeholder
24 |  | Knowledge Gaps |  | the cose performance index determine based on performance. Therefore, it would never be determined during project planning
25

## Planning1
No | Hải |  |  | Trung |  |  |  | A. Nam
| Root cause | Issue description | Actions | Root cause | Issue description | Actions | Domain | Root cause | Issue description | Actions
1 | Knowledge Gaps | không hiểu đề | đọc lại đề và đi hỏi lại, típ là lãnh đạo can not be measure, chỉ làm theo | Knowledge Gaps |  | Note: tất cả các mục tiêu cần được định lượng | Task 1 | Knowledge Gaps
2 |  |  |  | English |  | Hiểu sai đề, phải theo ý của khách hàng | Task 1 | Knowledge Gaps
3 | Knowledge Gaps | Note: các sếp ai nói văn vẻ, cần phải định lượng lại requirement |  | Knowledge Gaps | Sponsor nói cần phải có định lượng | Note: tất cả các mục tiêu cần được định lượng | Task 1
4 | English | đọc sai đề |  | Knowledge Gaps | Pay more attention to stakeholder management. | Hiểu nhầm đề, đang hiểu cứ conflict với contract thì xem lại term | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu câu hỏi Không hiểu câu trả lời
5 | Knowledge Gaps | Check lại Facilitiate |  | Knowledge Gaps |  | Không biết Facilitation cũng là tool & technical | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu facilitation
6 | Knowledge Gaps | Customer là key holder, conflict thì cần phải làm việc với KH Để giải quyết |  |  |  |  | Task 1
7 | Emotion | Tâm lý ko vững vàng |  | Knowledge Gaps |  | Cần phải hiểu không phải stakeholder nào cũng có ảnh hưởng trong việc ra quyết định, giải quyết xung đột thường có lợi cho khách hàng | Task 1 | Knowledge Gaps |  | A conflict between the requirements is best resolved in favor of the customer
8 | [6 empty] | Task 1 | Emotion
9 | [6 empty] | Task 1
10 | Knowledge Gaps | nhiều phòng ban tham gia thì khả năng là có nhiều project, khi đó sẽ là program | Đọc lại porlio, program, project (OPM) | Knowledge Gaps | phân biệt project, program, portfolio |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu thêm về project, program
11 | [6 empty] | Task 1 | Emotion
12 | English | Key vẫn là customer |  |  |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu kỹ câu hỏi
13 | [6 empty] | Task 1
14 | [6 empty] | Task 1
15 | [6 empty] | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu thêm về progressive elaboration (rolling way)
16 | English | không đủ thời gian để dịch câu hỏi | Cần phải kiên nhẫn đọc câu hỏi và bắt key word, chỉ đọc câu hỏi | English | không đủ |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không dủ thời gian để dịch câu hỏi | Câu hỏi dài --> Đọc câu cuối
17 | English | đọc sai đề | Cần phải đọc lại đề |  |  |  | Task 1
18 | [6 empty] | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu lại management reserve
19 | Knowledge Gaps |  | Note: cần xem lại legal của công ty có cho phép hay ko |  |  |  | Task 1
20 | Knowledge Gaps | không hiểu câu hỏi | Check lại Management reserve | Knowledge Gaps | Cần tìm hiểu lại management reserve. Mục đích là kinh nghiệm của việc handle unknow risk là cứ phải include một khoản budget cho nó và thông báo cho manager biết về vấn đề đấy |  | Task 1
21 |  |  |  | English | Không hiểu câu hỏi |  | Task 1 | English | đọc éo hiểu | Hỏi thầy giáo
22 | Knowledge Gaps |  | Hỏi lại thầy câu này | Knowledge Gaps | éo hiểu câu hỏi |  | Task 1
23 | [6 empty] | Task 1
24 | Knowledge Gaps | hiểu sai | Note: cần phải hiểu rõ vấn đề trước khi mình làm gì | Knowledge Gaps |  | Hiểu vấn đề trước kkhi làm gì | Task 1
25 | Knowledge Gaps |  | Hỏi lại thầy |  |  |  | Task 1
26 | Knowledge Gaps | theo PMI thì legal cũng vẫn sai | ko có bản quyền thì ko được dùng, trả lại | Knowledge Gaps |  | không có bản quyền thì xử lý luôn | Task 1 | Knowledge Gaps
27 | [6 empty] | Task 1
28 | [6 empty] | Task 1
29 | [6 empty] | Task 1
30 |  |  | Chỉ cần đọc câu hỏi | Knowledge Gaps |  | PM cần quan tâm các thứ khác, legal chỉ follow | Task 1
31 | Knowledge Gaps | legal của PMI | note: khi thực hiện mua hàng, mình có cổ phần trong các công ty đối tác thì không tham gia vào đấu thầu | Knowledge Gaps |  |  | Task 1
32 | [5 empty] | PM cần phải tuân thủ policy của công ty | Task 1
33 | Emotion |  |  | Emotion |  | Training in cultural differences between the other countries. Sự khác biệt về văn hóa là nên đào tạo | Task 1
34 | Knowledge Gaps | Plan: là how to |  |  |  |  | Task 1
35 |  |  |  | Knowledge Gaps |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu câu trả lời
36 | Knowledge Gaps | hiểu sai câu trả lời | Check lại configuration managerment | Knowledge Gaps | không nắm được khái niệm configuration management |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Xem thêm về configuration Management
37 |  |  |  | Knowledge Gaps | Create WBS and Define Activities | wbs chia project deliverable (scope) to smaller, define activities. Create wbs và define activities thường combine với nhau vì dùng chung tool và đều composing | Task 1
38 |  |  |  | Knowledge Gaps |  | historical là useful in estimating, risk management and overall project planning, historical record thường không sử dụng cho life cycle costing, lesson learned và creating report | Task 1 |  |  |  | Which of the following describes the best use of historical records from previous projects?
39 | [6 empty] | Task 1
40 |  |  | đọc lại câu hỏi |  |  |  | Task 1
41 | Knowledge Gaps |  | đọc thêm về creating a coherent, consistent document |  |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Đọc lại Develop Project Management plan
42 | Knowledge Gaps | không đọc kỹ câu hỏi |  | English | không đọc kỹ câu hỏi | baseline được include trong project managementplan, ghi nhớ là milestone, risk register là project document, lesson learned là OPA | Task 1
43 | Knowledge Gaps |  | Project management information system (PMIS) là hệ thống thông tin |  |  |  | Task 1
44 | Knowledge Gaps |  | đọc lại project intergration management | Knowledge Gaps |  | project management plan là formal, approve document được sử dụng control project | Task 1 | Knowledge Gaps
45 |  |  |  | Knowledge Gaps |  | Cần project scope management first | Task 1
46 |  |  |  | Knowledge Gaps | không hiểu câu hỏi | project management plan được tạo bởi PM nhưng requires input từ team | Task 1
47 | [6 empty] | Task 1
48 | Knowledge Gaps |  | không estimate cho change request | Knowledge Gaps | Không hiểu câu hỏi | Việc change request thì không cần thiết phải đưa ra con số estimate
49 | [6 empty] | Task 2
50

## Planning3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: chỉ có function managemer mới có quyền allocate resource, PM không có quyền assign resource |  | 1 | Knowledge Gaps | Chưa hiểu chưa rõ câu hỏi | - Nghiên cứ thêm về schedule model - Post lên nhóm hỏi A project manager can rarely direct that project resources be assigned. Most frequently on projects, the functional manager has control over allocating the resources
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 |  | Knowledge Gaps | Việc estimate three-point là chỉ ra việc estimate không chắc chắn |  |  | 4 | Knowledge Gaps | Cần hiểu rõ hơn về giải thích | It indicates the degree of uncertainty in the estimate.
5 | [5 empty] | 5 | Knowledge Gaps |  | Cần đọc lại về develop Scope
6 | [5 empty] | 6 | Knowledge Gaps | Đoán đúng | A heuristic is a generally accepted rule. Examples are cost per line of code and cost per square foot of floor space.
7 | A definitive estimate is: | Knowledge Gaps | cần rất nhiều công sức để có một estimate chính xác range +/-10 hoặc -5/+10 percent | The most expensive to create |  | 7
8 | [5 empty] | 8 | Emotion | Câu dài quá | Cần nghiên cứu thêm giải thích
9 | [5 empty] | 9 | Emotion | Đọc không kỹ câu hỏi
10 |  | Knowledge Gaps |  |  |  | 10
11 | [5 empty] | 11 | Knowledge Gaps |  | Cần đọc lại Develop Schedule
12 |  | Knowledge Gaps |  | đọc lại phần schedule: schedule compression, Schedule compression is done as part of the Develop Schedule process, |  | 12 | Knowledge Gaps |  | Đọc lại Develop Schedule process
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14
15 |  | Knowledge Gaps |  | xem lại phần montecarlo cho những phần nào? simulation -> monte carlo |  | 15 | Emotion | Đọc không kỹ câu hỏi | Similation --> Monte Caclo
16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20 | Knowledge Gaps |  | The schedule management plan is the most correct answer. It includes plans for how schedule changes will be managed.
21 |  | Knowledge Gaps | Lưu ý monte carlo hay sử dụng cho simulation, estimate three point, tính xác suất, compute |  |  | 21
22 | [5 empty] | 22
23 | [5 empty] | 23 | Emotion | Không hiểu kỹ câu hỏi | Criteria for developing and controlling the project schedule are included in the schedule management plan.
24 |  | Knowledge Gaps | ước tính trung bình dùng beta distribution-. không nói gì là beta |  |  | 24 | Knowledge Gaps |  | Đọc lại Develop Schedule process
25 | [5 empty] | 25
26 |  | Knowledge Gaps | Start and finish dates for each activity are outputs of the Develop Schedule process |  |  | 26 | Knowledge Gaps | Không đọc kỹ câu trả lời
27 |  | Knowledge Gaps | Dựa vào basis của estimate để cung cấp cho sponsor biết |  |  | 27 | Knowledge Gaps | Bài tập tình huống | Note for future
28 |  | Knowledge Gaps |  | Lẩy resource từ functional manager |  | 28 | Knowledge Gaps | Bài tập tình huống | Note for futrue: When the project manager completes the detailed project schedule model, it is most important to get it approved by the:
29 | [5 empty] | 29 |  | Dùng loại trừ | Consensus is not a result of voting. Rather, it is achieved through facilitated sessions wherein everyone agrees to accept the decision supported by the group as a whole.
30 | [5 empty] | 30
31 |  | Knowledge Gaps |  |  |  | 31 | Knowledge Gaps | Không hiểu rõ toàn bộ câu hỏi | Sequencing the activities is the same thing as create a network diagram, so that has already been done.
32 | [5 empty] | 32
33 |  | Knowledge Gaps |  | tìm hiểu compression schedule |  | 33
34 | [5 empty] | 34
35 | [5 empty] | 35
36 |  | Knowledge Gaps |  | Muốn delay thì phải dùng float |  | 36
37 |  |  |  | lưu ý: Gain = đạt được |  | 37
38 |  | Knowledge Gaps |  | Cần đọc lại resource leveling: mục đích sử dụng resource hiệu quả hơn, không thêm resource, cost mà chủ yếu là tăng schedule. sử dụng tối ưu nguồn lực |  | 38
39 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai | Fastrack + Crash sử dụng compress schedule, perform resource optimization: leveling + smoothing |  | 39
40 | [5 empty] | 40
41 | [5 empty] | 41
42 |  | Knowledge Gaps |  | Công thức: SV=(P-O)/6 |  | 42 | Knowledge Gaps | chưa hiểu rõ công thức | Standard Variation - (P-O)/6
43 | [5 empty] | 43 | Knowledge Gaps | Overthinking (+1) | Duration = EF-ES or LF-LS
44 | [5 empty] | 44
45 | [5 empty] | 45
46 | [5 empty] | 46
47 |  | Knowledge Gaps |  | Cần đọc lại Monte carlo |  | 47
48 | [5 empty] | 48
49 |  | Knowledge Gaps |  | Validate Scope and Control Schedule occur later in the project. không có network diagram, không thể build a schedult |  | 49
50 |  | Emotion | Hiểu nhầm đề |  |  | 50

## Executing1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps | Không có khái niệm Giving stakeholders added value |  | Task1
2 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai vấn đề, đang hiểu thuộc vấn đề communication | tìm hiểu lại về function organization
3 |  | Knowledge Gaps | éo hiểu | hỏi thầy
4 |  | Knowledge Gaps | dài vãi | tự tìm hiểu ý nghĩa
5 |  | Knowledge Gaps |  | hiểu theo a Nam: dù ceo k quan tâm nhưng vẫn làm theo chuẩn PMI
6
7 |  | Knowledge Gaps |  | Theo luật công ty làm
8 |  | Knowledge Gaps |  | note: cứ hối lộ là remove luôn. You need to protect your company's interests and limit sellers from gaining information that can be used to their advantage in subsequent negotiations
9 |  | Knowledge Gaps |  | nội bộ nên gặp riêng, với khách hàng thì hiểu root cause of the problem
10 |  | Knowledge Gaps |  | dạng report cần issues, option
11 |  | Knowledge Gaps |  | cần chú ý: hurting nhân viên,liên quan tới con ng
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |  |  |  |  | Task1
25 |  |  |  |  | Task1
26 |  |  |  |  | Task1
27 |  |  |  |  | Task1
28 |  |  |  |  | Task1
29 |  | Knowledge Gaps |  |  | Task1
30 |  |  |  |  | Task1
31 |  |  |  |  | Task1
32 |  | Knowledge Gaps | Cần phải confirm thêm thông tin từ ng khác để có đủ thông tin | sử dụng delphi technique | Task1
33 |  |  |  | Note: từ chối tặng quà | Task1
34 |  |  |  |  | Task1
35 |  | Knowledge Gaps | Note: Any document created by someone else should be considered copyrighted information => có bản quyền. Xin phép là best choice |  | Task1
36 |  | Knowledge Gaps | Những hành động bất hợp pháp đều từ chối | Since it is illegal, ethically, you must refuse to make the payment. | Task1
37 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Code of ethics, tất cả các hành động trộm cắp đều report | Task1
38 |  |  |  |  | Task1
39 |  | Knowledge Gaps |  | Chọn pa hợp lý nhất, không được đặt quyền lợi của mình trên những ng khác | Task1
40 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Lessonlearn register là living document, nó được updated througout project | Task1
41 |  | Knowledge Gaps |  | Cần nắm lại code of ethics của PMI. Nếu có hành động illegal thì cần report lên manager
42 |  | English | hiểu từ postpone = hoãn lại, nằm trong conflict management của manage Team | sử dụng withdrawing, | Task1
43
44
45
46 |  | Knowledge Gaps |  | Nếu có lợi thì cứ thỏa thuận 2 bên cùng có lợi. Reference problem solving/ confronting => conflict management
47 |  |  | Note: đề k nói là cty bất hợp pháp chỉ là bảo mật nên là quit khỏi cty và k bàn luận về đề tài đó | code of ethics
48 |  | Knowledge Gaps | Emotional intelligence: sự đồng cảm | Emotional intelligence: sự đồng cảm. Trong phần manage team. Social awareness, để họ nói về 1 đặc điểm văn hóa ở chỗ họ để có thông cảm, tránh các risk tiềm ẩn | Task 2
49 |  | English |  | seller đòi tăng giá, thì cần đàm phán để giảm giá=> nằm trong conduct procurement
50 |  |  |  |  | Task1

## Executing 3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1
2
3 |  | Knowledge Gaps | is an example of a data analysis technique to determine the combination of variables that most improves quality. | Khái niệm của design experiment: kỹ thuật cho phép đánh giá có bao nhiêu factor quan trọng ảnh hưởng tơi kết quả với từng điều kiện để đưa dc ra những điều kiện tối ưu nhất của những factor đấy để có thể đưa ra được kết quả tốt nhất |  | manage quality
4 |  |  |  | nếu PM đang planning thì nó sẽ nằm trong process planning quality management. Manage quality là thu thập dc cái measurements đánh giá trong control quality process để xác định để improvement |  | manage quality
5 |  | Knowledge Gaps |  | manage quality liên quan đến đảm bảo tiêu chuẩn. Như vậy việc cứ tiếp tục làm
6
7 |  | Knowledge Gaps |  | quality audit sẽ cho một report of quality management activities cung cấp sự tự tin của dự án thỏa mãn các quality standard
8 |  | Knowledge Gaps |  | manage quality là make sure standard and process are being followed (đảm bảo phải tuân theo tiêu chuẩn và quy trình).key word ở đây là overall. Control quality chỉ là kiểm soát work performance chỉ là 1 phần
9 |  |  | câu hỏi về input của manage quality. Key word phải làm gì trc khi bắt đầu | chú ý: input của manage quality quality control measurement
10 |  |  |  | JIT - 0%
11 |  | Knowledge Gaps |  | increase quality sẽ dẫn đến increase productivity, increase morale
12 |  |  |  | lưu ý: gold plating
13
14 |  |  |  | xác định process nào sẽ được mô tả trong plan quality management, evaluate quality in control quality, in manage quality, quality audit là performed to make sure the correct process đã được being used và effective
15 |  | Knowledge Gaps |  | quality training là example quality cost conformance
16 |  | Knowledge Gaps |  | key word: satifies the needs liên quan tới quality management
17
18
19 |  | Knowledge Gaps |  | Note: fishbone diagram will determine root cause. Tree diagram sử dụng để control process
20 |  | Knowledge Gaps |  | Note: để xác minh tính chính xác của các activity trong dự án thì cần phải tiến hành quality audit
21 |  |  |  | team nên đánh giá lại quality standard xem có hợp lệ không? This is part of manage quality process
22
23
24 |  | Knowledge Gaps |  | recommend corrective actions (a type of change request) là kết quả của việc identify way to eliminate the cause of unsastified performance
25
26
27
28 |  |  |  | note: nơi mô tả person's primary job, the responsibility assignment matrix describe the person's responsibility on the project
29 |  |  |  | Function manager là ng có quyền quyết định resource cho các dự án
30 |  | Knowledge Gaps |  | PM là ng có trách nhiệm phải training cho team member mới
31 |  |  |  | nhóm 1: chi phí biến đổi và chi phí cố định variable cost: chi phí sẽ thay đổi theo số lượng công việc: cost of material, supplier, wages fixed cost: chi phí cố định dù có sản xuất thế nào cũng thế: setup cost, rent cost nhóm 2: chi phí trực tiếp, giá tiếp direct cost: chi phí liên quan trực tiếp tới dự án: team travel, team wages, indirect cost: là những overhead items hay là chi phí không phải chỉ 1 dự án: fringe benefit dạng như thuế, fringe benefit là 1 phần của indirect cost tron quản lý dự án. fringe là chi phí ngoài lương như bảo hiểm, trợ cấp cơm trưa,..
32 |  | Knowledge Gaps |  | PM là người có trách nhiêm communication what needs to happened next
33 | [5 empty] | manage communication process
34
35 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc develop team một trong những power được sử dụng đó là hệ thống power reward system nó mang lại hiệu quả khi muốn team support lẫn nhau
36 |  |  |  | manage team process:
37 |  | Knowledge Gaps |  | Cách giải quyết tốt nhất PMP là problem - solving, thông thường thì problem-solving và comprising là 2 cách giải quyết tốt nhất. Có 5 cách giải quyết: - problem - solving/confronting: win-win - forcing/directing: win-lose - compromising/reconcile: lose-lose - smoothing/accommodating: consensus: đồng thuận với nhau - withdraw/avoiding: rút lui
38
39 |  | Knowledge Gaps |  | việc có trouble trong activity và request một khóa training cần phải được investigate requirement và funding cho việc training sẽ lấy từ budget của dự án nên cần phải xem xét đánh giá
40 |  | Knowledge Gaps |  | việc mà chậm trễ schedule trong khi member bị share effort thì cần phải xem xét lại plan contigencies sau đó nói chuyện với functional management
41 |  | Knowledge Gaps |  | Cần phải cho mọi ng biết thực trạng vấn đề, chính thế nên cần phải define the impact of the delays
42 |  |  |  | Cách giải quyết đối với các dự án dài hơi, các team thay đổi liên tục cần có sự hỗ trợ của nhau thì problem-solving là cách giải quyết tốt nhất
43 |  | Knowledge Gaps |  | resource calendar output của accquire resource resource management plan là output của plan resource management update issue log là output của manage team team performance assignment là output của develop team
44
45 |  | Knowledge Gaps |  | Là cách giải quyết vấn đề nếu trong chính sách của công ty không có thì có thể đề xuất với management để có thể có cách reward bằng cách khác
46 |  |  |  | trường hợp team member ít kinh nghiệm và k có resource có kn sẵn có giải pháp tốt nhất là training cho resource sẵn có
47 |  | Knowledge Gaps |  | manage team: sau khi xong work thì cần phải đánh giá performance của team member đó. Provide input to the team member's performance appraisal
48 |  | Knowledge Gaps | Cần đoc kỹ câu hỏi
49 |  | Knowledge Gaps |  | việc team member đến từ nhiều nước khác nhau thì việc well-developed interpersonal skill là quan trọng nhất để có thể willingness to adapt to other cultures => best practice
50

## Executing 8
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  | Note: influence and delegating là leadership style. Collaboration (hợp tác) and compromise (thỏa hiệp) là conflict resolution techniques. Recognition and rewards là tool of resource management. Nên việc common understanding and communication management là cách mà reduce misunderstanding on the project
2 |  |  |  | reciprocal là communication method interactive
3
4 |  | Knowledge Gaps |  | trong tình huống mà team member phản ảnh vấn đề communication với PM thì PM chỉ cần attending to the speak without distraction, confirming what the speaker says, and taking note of body language |  | manage team process
5 |  | Knowledge Gaps | đọc kỹ câu hỏi | liên quan đến khái niệm communication blockers. What are the communication blockers that can get in the way of communication? Noisy surroundings distance improper encoding: mã hóa k đúng negative statement: report tiêu cực hostility: sự thù địch language: ngôn ngữ culture: văn hóa |  | manage communication process
6 |  | Knowledge Gaps |  | Mục đích câu hỏi này là hỏi deliverable là input của process nào? Chỉ trong direct and manage project work mới có deliverable là input
7 |  |  |  | direct and manage project work và monitor and control work là mất nhiều effort nhất dự án
8 |  |  |  | The project manager's role in project executing is not just to manage the overall project effort. Individual attention must be paid to each knowledge area, and the impacts of each knowledge area on the others.
9 |  | Knowledge Gaps | sai vớ vẩn vãi | output của direct and manage project work gồm: project management plan updates work performance data change request
10 |  | Knowledge Gaps |  | push là sent to those who need to know the information. Pull là require that the recipient
11 |  |  |  | Ignoring the request from PMI and lying for the project manager do not support PMI's request for information and are unethical actions
12 |  | Knowledge Gaps | mày đang làm việc cho cty thiết bị y tế. Sản phẩm này quy định khá chặt chẽ, chi phí kiện cáo nếu thiết bị này lỗi trên thị trường là rất cao. Trong develop sản phẩm mới của mày, mày đã hoàn thành việc design product và đang testing thử mức độ nhỏ ở giai đoạn ban đầu. tỉ lệ lỗi cao hơn so với estimated. mày đang tìm một vài phương án thay thế gồm cả thay đổi design, thay đổi policy, procedures, standard. thứ tự xác định nếu thay đổi sẽ cung cấp một kết quả tích cực. mày đang sử dụng cái gì | trc khi đầu tư resource vào invesigate sự thay đổi ảnh hưởng tới project. Mày phải xác định xem cause của việc tỉ lệ lỗi cao. Mày sẽ thực hiện analysis root cause. Affinity diagram giúp mày tổ chức và group kết quả của root cause, nên câu trả lời là affinity diagram |  | manage quality process
13 |  | Knowledge Gaps |  | Note: k đủ thời gian để phân bổ tương tác với các stakeholder. Mày sẽ thực hiện tương tác với bên stakeholder nào để biết: như vậy chỉ có the department manager là key stakeholder |  | manage stakeholder engagement
14 |  | Knowledge Gaps |  | stakeholder sastifaction là key objective of stakeholder management. Là 1 phần của stakeholer management effort, the project management needs to analyze stakeholder engagement and plan how to keep stakeholder at, or move them to, the desire level engagement which will ultimate lead to stakeholder sastifaction
15 |  |  |  | key objective of stakeholder management is satisfaction
16 |  | Knowledge Gaps |  | các cuộc meeting to discuss upcomming (sắp tới) schedule, scope that is not included in the project, and process improvement là 1 phần của process direct and manage project work. Direct and manage project work là cung cấp những necessary direction and management capability to execute the project và continous provide course correction khi mà có required. key của direct and manage project work là leading and performing the work
17
18
19
20
21 |  | Knowledge Gaps |  | Change request được phát sinh, output từ các process liên quan đến manage, control. Change request are an output of manage stakeholder engagement. All change request are accepted or rejected in the integrated change control process.
22
23 |  | Knowledge Gaps | Nếu team đang tăng tính hiệu quả cho process và loại bỏ lãng phí họ đang continous improvement |  |  | nó là process manage quality
24 |  | Knowledge Gaps | hệ thống trọng số của giá trị lựa chọn seller là it allows the buyer to evaluate relative strengths of each seller
25 |  |  |  | cultural awareness là key factor in successful business relationships

## Executing 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  |  | Task 6
2 |  |  |  |  | Task 6
3 |  |  |  | Asking the customer to try to get approvals in on time is smoothing. Meeting with the customer to determine a new due date is problem-solving. Demanding the approvals today is forcing. Postponing a decision reflects the conflict resolution technique of withdrawal.
4 |  | Knowledge Gaps | Cảnh cáo lần 1: informal verbal, lần 2 là formal verbal. Với khách hàng thì là formal written
5
6 |  | Knowledge Gaps | concern: ưu tiên đầu tiên là legal sau đó đến qualify. Although they use tough negotiators, this company has consistently delivered on their commitments on time and within the agreed-upon cost: Mặc dù họ sử dụng các nhà đàm phán cứng rắn, công ty này đã liên tục thực hiện các cam kết đúng hạn và trong chi phí đã thỏa thuận | Note: việc negotiate thì cần lưu ý đầu tiên là có tuân thủ ethical không, ràng buộc với rule của công ty không, cuối cùng là quality
7 |  | Knowledge Gaps |  | Đầu tiên là phải understanding, giới thiệu vai trò trách nhiệm dự án
8 |  | Knowledge Gaps |  | You need to analyze the problems and identify what caused them before taking any other action.
9 |  | Knowledge Gaps | key word: cohesive whole. Đặt tất cả các phần của một dự án thành một tổng thể gắn kết. | phần này liên quan tới intergrated Integration refers to combining activities, not team members.
10
11 |  | Knowledge Gaps | khong hieu cau hoi supposed: giả sử | Note: xung đột về tính cách là ít gặp nhất (personality). Câu này cần đọc hiểu tiếng anh tốt
12 |  | Knowledge Gaps | Mày đang ở giữa gd dự án chỉnh sửa một sp đã tồn tại. Khi mà mày thấy resource k available như đã hứa. Liên quan tới dự án thì resource này cần có sớm. Việc unavailable này ảnh hưởng tới time và project. Cái gì tốt nhất ở đây | Explain the impact if the promised resources are not made available. => But you gave those resources to me."
13
14
15 |  | Knowledge Gaps | Mày là PM của dự án convert hệ thống mail điện tử sang single platform. Cty mày đang k tiếp cận lựa chọn đầu tiên của kh mà lựa chọn cost thấp hơn để sử dụng chi phí cho việc khác. Khi dự án sắp đến ngày kết thúc thì rõ ràng việc tiếp cận công nghê đã thay đổi đáng kể. Mặc dù khách hàng báo trước thông qua report là dự án tiếp tục mà không có tăng cost cho đến khi met với yêu cầu của kh. cty mày k còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ đề nghị của kh mặc dù kq này mất mát đáng kể. | Formal client acceptance of the project management plan
16 |  |  | Dịch: dự án đang chậm tiến độ. Mọi thứ sẽ tệ hơn ngoài việc PM đã tạo ra daily để remind team leader để đưa ra các expectation cho họ để nhận lại status. Không có bên liên quan, chậm deadline PM tin chắc rằng dự án đang nguy hiểm phải liên tuc push team | team-buy in
17 |  | Knowledge Gaps |  | Nên PM trước độ ảnh hưởng là chung nhất, ngoài resource ra còn có nhiều vấn đề khác nữa
18 |  | Knowledge Gaps |  | Trước khi làm thì cần phải biết là mình phải làm cái gì đã nên mới cần có determine a management strategy
19 |  |  |  | Note: PMIS là method to gather, integrate and desseminate information about what and how the project is doing
20 |  |  |  | The project manager is an integrator. This is a question about your role as an integrator and communicator.
21
22 |  | Knowledge Gaps |  | quan trọng của việc integration là thực hiện với key interface point
23 |  | Knowledge Gaps | không hiểu lắm | bị change nhiều lần deliverable, schedule nhiều lần thay đổi chủ yếu là do lack of clear direction from the sponsor
24 |  | Knowledge Gaps | vấp mấy lần rồi | the first understanding, cần phải hiểu lý do tại sao customer not happy, then meet team and determine options
25 |  |  |  | Note: periodically review the list of project requirement, nó giúp discover errors and changes
26 |  | Knowledge Gaps | Không nắm bản chất PM | role PM là intergrantion, ensure the various project element are properly coordinated | Task 2
27 |  |  |  | Note: not advantage of centralized contracting là loyal to the project. Môi trường mua sắm tập trung thì sẽ expertise hơn
28 |  |  |  | wbs là tool tracking cho scope
29 |  | Knowledge Gaps |  | RFP: request for proposals: đề nghị mời thầu. List of required report and information about payment ussuall included in contract. Trong văn cảnh này cần có procurement performance review sẽ included in the contract để nói chuyện với nhau
30 |  |  |  | plan risk responses, implement risk responses, monitor risks | Task 5
31 |  | Knowledge Gaps | Hiểu nhầm process | phần này nằm trong develop team, manage team nên cần phải có skill Active listening, negotiating, and political awareness | Task 2
32
33 |  |  |  | Note: The numbering system là sẽ nói đến wbs. Nó giúp locate element in wbs directory (xác định phần tử)
34 |  |  |  | Note: WBS để detail và total project scope. Tất cả work phải dc done trc khi complete project
35 |  | Knowledge Gaps | hỏi thêm thầy | Nên review lại project scope statement trước để xác định xem vấn đề là gì
36 |  | Knowledge Gaps |  | project scope statement: phần lớn công việc được quyết định bởi project scope statement nên bất kỳ sự thiếu chính xác nào của tài liệu sẽ dẫn tới việc hiểu sai => imprecise language (ngôn ngữ là quan trọng). Project scope statement là chốt cái nào làm, không làm với khách hàng | Task 2
37 |  |  |  | Sử dụng wbs để nói chuyện với stakeholder (include customer)
38
39
40 |  | Knowledge Gaps |  | Ethics: Nhờ nhà thầu mới ký thỏa thuận không tiết lộ
41
42 |  |  |  | Note: những cái miss ở wbs sẽ phải được thêm vào. Tuy nhiên trước khi mà thêm vào cần phải được đánh giá ở Perform integrated change control process. Thay đổi này sau đó được add vào network diagram and estimate. Thay đổi này sẽ được approved và update project management plan. phải pass qua change control process
43 |  |  |  | Cần vẽ PDM ra sẽ ra kết quả
44
45 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc thông báo cần phải thông báo cho stakeholders, stakeholder dùng chung cho sponsor, team members, functional managers
46
47 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc team đang ở trạng thái forming, create wbs và sử dụng history tự dự án trc sẽ làm cho việc estimate không chính xác
48
49
50

## Domain-Initiating
Task 1 | Perform project assessment based upon available information, lessons learned from previous projects, and meetings with relevant stakeholders in order to support the evaluation of the feasibility of new products or services within the given assumptions and/or constraints.
Task 2 | Identify key deliverables based on the business requirements in order to manage customer expectations and direct the achievement of project goals.
Task 3 | Perform stakeholder analysis using appropriate tools and techniques in order to align expectations and gain support for the project.
Task 4 | Identify high level risks, assumptions, and constraints based on the current environment, organizational factors, historical data, and expert judgment, in order to propose an implementation strategy.
Task 5 | Participate in the development of the project charter by compiling and analyzing gathered information in order to ensure project stakeholders are in agreement on its elements.
Task 6 | Obtain project charter approval from the sponsor, in order to formalize the authority assigned to the project manager and gain commitment and acceptance for the project.
Task 7 | Conduct benefit analysis with relevant stakeholders to validate project alignment with organizational strategy and expected business value.
Task 8 | Inform stakeholders of the approved project charter to ensure common understanding of the key deliverables, milestones, and their roles and responsibilities.
Knowledge and Skills:2  Analytical skills  Benefit analysis techniques  Elements of a project charter  Estimation tools and techniques  Strategic management

## Domain-Planning
Task 1 | Review and assess detailed project requirements, constraints, and assumptions with stakeholders based on the project charter, lessons learned, and by using requirement gathering techniques in order to establish detailed project deliverables.
Task 2 | Develop a scope management plan, based on the approved project scope and using scope management techniques, in order to define, maintain, and manage the scope of the project.
Task 3 | Develop the cost management plan based on the project scope, schedule, resources, approved project charter and other information, using estimating techniques, in order to manage project costs.
Task 4 | Develop the project schedule based on the approved project deliverables and milestones, scope, and resource management plans in order to manage timely completion of the project.
Task 5 | Develop the human resource management plan by defining the roles and responsibilities of the project team members in order to create a project organizational structure and provide guidance regarding how resources will be assigned and managed.
Task 6 | Develop the communications management plan based on the project organizational structure and stakeholder requirements, in order to define and manage the flow of project information.
Task 7 | Develop the procurement management plan based on the project scope, budget, and schedule, in order to ensure that the required project resources will be available.
Task 8 | Develop the quality management plan and define the quality standards for the project and its products, based on the project scope, risks, and requirements, in order to prevent the occurrence of defects and control the cost of quality.
Task 9 | Develop the change management plan by defining how changes will be addressed and controlled in order to track and manage change
Task 10 | Plan for risk management by developing a risk management plan; identifying, analyzing, and prioritizing project risk; creating the risk register; and defining risk response strategies in order to manage uncertainty and opportunity throughout the project life cycle.
Task 11 | Present the project management plan to the relevant stakeholders according to applicable policies and procedures in order to obtain approval to proceed with project execution.
Task 12 | Conduct kick-off meeting, communicating the start of the project, key milestones, and other relevant information in order to inform and engage stakeholders and gain commitment.
Task 13 | Develop the stakeholder management plan by analyzing needs, interests, and potential impact in order to effectively manage stakeholders' expectations and engage them in project decisions.

## Domain-Executing
Task 1 | Acquire and manage project resources by following the human resource and procurement management plans in order to meet project requirements.
Task 2 | Manage task execution based on the project management plan by leading and developing the project team in order to achieve project deliverables.
Task 3 | Implement the quality management plan using the appropriate tools and techniques in order to ensure that work is performed in accordance with required quality standards.
Task 4 | Implement approved changes and corrective actions by following the change management plan in order to meet project requirements
Task 5 | Implement approved actions by following the risk management plan in order to minimize the impact of the risks and take advantage of opportunities on the project.
Task 6 | Manage the flow of information by following the communications plan in order to keep stakeholders engaged and informed.
Task 7 | Maintain stakeholder relationships by following the stakeholder management plan in order to receive continued support and manage expectations.

## Domain-Monitoring & Controlling
Task 1 | Measure project performance using appropriate tools and techniques in order to identify and quantify any variances and corrective actions
Task 2 | Manage changes to the project by following the change management plan in order to ensure that project goals remain aligned with business needs.
Task 3 | Verify that project deliverables conform to the quality standards established in the quality management plan by using appropriate tools and techniques to meet project requirements and business needs
Task 4 | Monitor and assess risk by determining whether exposure has changed and evaluating the effectiveness of response strategies in order to manage the impact of risks and opportunities on the project.
Task 5 | Review the issue log, update if necessary, and determine corrective actions by using appropriate tools and techniques in order to minimize the impact on the project.
Task 6 | Capture, analyze, and manage lessons learned, using lessons learned management techniques in order to enable continuous improvement
Task 7 | Monitor procurement activities according to the procurement plan in order to verify compliance with project objectives.

## Domain-Closing
Task 1 | Obtain final acceptance of the project deliverables from relevant stakeholders in order to confirm that project scope and deliverables were achieved.
Task 2 | Transfer the ownership of deliverables to the assigned stakeholders in accordance with the project plan in order to facilitate project closure.
Task 3 | Obtain financial, legal, and administrative closure using generally accepted practices and policies in order to communicate formal project closure and ensure transfer of liability.
Task 4 | Prepare and share the final project report according to the communications management plan in order to document and convey project performance and assist in project evaluation
Task 5 | Collate lessons learned that were documented throughout the project and conduct a comprehensive project review in order to update the organization's knowledge base.
Task 6 | Archive project documents and materials using generally accepted practices in order to comply with statutory requirements and for potential use in future projects and audits.
Task 7 | Obtain feedback from relevant stakeholders using appropriate tools and techniques and based on the stakeholder management plan in order to evaluate their satisfaction
Knowledge and Skills:6  Archiving practices and statutes  Compliance (statute/organization)  Contract closure requirements  Close-out procedures  Feedback techniques  Performance measurement techniques (KPI and key success factors)  Project review techniques  Transition planning technique

## Executing
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2
3
4 | At your recent performance review, your manager pointed out several instances of miscommunication between you and your team members. The team members have complained to your manager that you are so busy giving orders and assigning work that you are not in tune with the issues they are facing on the project. They have tried to communicate these concerns to you, but do not feel they have been heard. You vow to work on improving your listening skills. Effective listening involves: | English | Đang hiểu sai về vấn đề communication giữa manager và team | Take note
5 | Your manager has made statements such as, "Your team always delivers late!", "Offshore resources never understand what we need,"and "Get to the bottom of this quality problem by the end of the week, or else." What best describes this behavior? | Knowledge Gaps | không biết khái niệm Communication blockers | Cần tìm hiểu Communication blockers: chặn kênh giao tiếp có các hành vi sau: - accusing: cáo buộc - judging: đánh giá - insulting: xúc phạm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25