## Stakeholder
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2 |  | Knowledge Gaps | không nhớ kiến thức | stakeholder register là input của Plan stakeholder engagement process , it will provide the necessary information
3
4 |  | Knowledge Gaps | concept OPA | lesson learned are stored in the organization's process asset library
5
6
7
8
9
10 |  | Knowledge Gaps |  | Cứ nhóm nào đang ở resisting, chuyển sang supportive luôn

## Procurement
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2
3
4
5 |  | Knowledge Gaps | Không nắm được bản chất của các hợp đồng | Đối với loại hợp đồng mà có scope thay đổi liên tục hoặc không xác định rõ thì nên chọn hợp đồng cost - reimbursable
6
7 | What is the purpose of a bidder conference? | Knowledge Gaps | Không nắm được lý thuyết | Bidder conference gọi là contractor conference or vendor conference. Their purpose is to provide all vendors with an understanding of the project requirement
8
9
10

## scope
the numbering system allows team members to quickly identify the level in the wbs where the specific element it found

## Planning5
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps
2 | Double declining balance is a form of: | Knowledge Gaps | double declining balance là dạng của depreciation (khấu hao). - life cycle cost: chi phí toàn bộ vòng đời của sản phẩm: cycle cost = project cost + operation cost + maintenance cost value analysis (value engineering): là việc so sánh để tìm cách tối ưu cost trong 1 cộng việc. các loại cost: - variable cost (chi phí biến đổi): chi phí biến đổi khi số lượng sản xuất hoặc số lượng công việc thay đổi - fixed cost: chi phí cố định dù việc sản xuất có thay đổi - direct cost: là những chi phí trực tiếp tính trên dự án như kiểu đi công tác, chi phí vật tư - indirect cost: là những khoản chi phí xảy ra cùng 1 lúc ở nhiều dự án khác nhau. lương thưởng, cost of seat. overhead cost là một thành phần trong indirect cost nhằm chỉ những cost liên quan tới việc vận hành thường ngày (ongoing business). fringe benefit là một phần của indirect cost trong quản lý dự án là khoản phí ngoài lương gọi là trợ cấp như trợ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại Straight line depreciation method: khấu hao theo mức ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh
3 | The main focus of life cycle costing is to | Knowledge Gaps | Hiểu bản chất của life cycle cost: xem xét các chi phí cho hoạt động + bảo trì cân bằng với project cost để giảm bớt chi phí cho toàn bộ vòng đời sản phẩm
4
5
6
7 | A definitive estimate is: | Knowledge Gaps | cần rất nhiều công sức để có một estimate chính xác range +/-10 hoặc -5/+10 percent | The most expensive to create
8 |  |  | cần nhớ là indirect cost có overhead cost và fringe benefit | Fringe benefits are included in overhead and are part of indirect costs.
9
10 | A new testing center is going to be constructed over the next two years. The project sponsor and project manager have been identified and high-level estimates begun. It is expected that the project can be completed within budget and on schedule. The only difficulty is in acquiring the number of team resources with the correct expertise to complete the work. Under these circumstances, the project manager should spend more time creating a: a. Resource-limited schedule b. Responsibility chart c. Risk analysis d. Responsibility assignment matrix | English | RAM là một ma trận mô tả kết nối activity với resource. Show: Activities, Interrelationship, Person in charge. Does not show Time. Project organization chart là một biểu đồ mang tính cấu trúc (hierarchical) thể hiện dạng top-down | Đáp án A
11
12 |  |  | sunk cost là một khoản chi phí chìm không lấy lại được
13
14 | In which process is the cost baseline developed | Knowledge Gaps | A cost baseline is an output of the Determine Budget process.
15
16
17 | The best description of costs that are directly impacted by the amount of production is: a. Fixed costs b. Sunk costs c. Direct costs d. Variable costs |  | fixed cost không thay đổi direct cost có thể là direct cost hoặc variable cost. Sunk cost là chi phí đã dc tiêu. Variable cost thay đổi với số tiền được tạo ra
18 | Project setup costs are an example of: Fixed costs |  | setup costs không thay đổi nếu project change nên nó là fixed cost
19 | All the following are components of cost management except: a. Estimating activity resources b. Analogous estimating c. Funding limit reconciliation d. Earned value management | Knowledge Gaps | a là 1 phần của resource management b. là tool của estimate cost c. là 1 phần của determine budget d. là 1 phần của performance measurement analysis in control cost
20 |  | English | k hiểu nội dung | cần đọc kỹ nội dung
21 | Which type of cost is team training? |  | You are training the team on skills required for the project. The cost is directly related to the project and is therefore a direct cost. Team training là chi phí trực tiếp chỉ xảy ra trên dự án của mình
22
23 | A high-level, informal, and short description of a feature that provides value to a stakeholder is called a(n): | Knowledge Gaps |  | user story mô tả feature or functinality desired bởi stakeholder
24
25

## Planning1
No | Hải |  |  | Trung |  |  |  | A. Nam
| Root cause | Issue description | Actions | Root cause | Issue description | Actions | Domain | Root cause | Issue description | Actions
1 | Knowledge Gaps | không hiểu đề | đọc lại đề và đi hỏi lại, típ là lãnh đạo can not be measure, chỉ làm theo | Knowledge Gaps |  | Note: tất cả các mục tiêu cần được định lượng | Task 1 | Knowledge Gaps
2 |  |  |  | English |  | Hiểu sai đề, phải theo ý của khách hàng | Task 1 | Knowledge Gaps
3 | Knowledge Gaps | Note: các sếp ai nói văn vẻ, cần phải định lượng lại requirement |  | Knowledge Gaps | Sponsor nói cần phải có định lượng | Note: tất cả các mục tiêu cần được định lượng | Task 1
4 | English | đọc sai đề |  | Knowledge Gaps | Pay more attention to stakeholder management. | Hiểu nhầm đề, đang hiểu cứ conflict với contract thì xem lại term | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu câu hỏi Không hiểu câu trả lời
5 | Knowledge Gaps | Check lại Facilitiate |  | Knowledge Gaps |  | Không biết Facilitation cũng là tool & technical | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu facilitation
6 | Knowledge Gaps | Customer là key holder, conflict thì cần phải làm việc với KH Để giải quyết |  |  |  |  | Task 1
7 | Emotion | Tâm lý ko vững vàng |  | Knowledge Gaps |  | Cần phải hiểu không phải stakeholder nào cũng có ảnh hưởng trong việc ra quyết định, giải quyết xung đột thường có lợi cho khách hàng | Task 1 | Knowledge Gaps |  | A conflict between the requirements is best resolved in favor of the customer
8 | [6 empty] | Task 1 | Emotion
9 | [6 empty] | Task 1
10 | Knowledge Gaps | nhiều phòng ban tham gia thì khả năng là có nhiều project, khi đó sẽ là program | Đọc lại porlio, program, project (OPM) | Knowledge Gaps | phân biệt project, program, portfolio |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu thêm về project, program
11 | [6 empty] | Task 1 | Emotion
12 | English | Key vẫn là customer |  |  |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu kỹ câu hỏi
13 | [6 empty] | Task 1
14 | [6 empty] | Task 1
15 | [6 empty] | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu thêm về progressive elaboration (rolling way)
16 | English | không đủ thời gian để dịch câu hỏi | Cần phải kiên nhẫn đọc câu hỏi và bắt key word, chỉ đọc câu hỏi | English | không đủ |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không dủ thời gian để dịch câu hỏi | Câu hỏi dài --> Đọc câu cuối
17 | English | đọc sai đề | Cần phải đọc lại đề |  |  |  | Task 1
18 | [6 empty] | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Tìm hiểu lại management reserve
19 | Knowledge Gaps |  | Note: cần xem lại legal của công ty có cho phép hay ko |  |  |  | Task 1
20 | Knowledge Gaps | không hiểu câu hỏi | Check lại Management reserve | Knowledge Gaps | Cần tìm hiểu lại management reserve. Mục đích là kinh nghiệm của việc handle unknow risk là cứ phải include một khoản budget cho nó và thông báo cho manager biết về vấn đề đấy |  | Task 1
21 |  |  |  | English | Không hiểu câu hỏi |  | Task 1 | English | đọc éo hiểu | Hỏi thầy giáo
22 | Knowledge Gaps |  | Hỏi lại thầy câu này | Knowledge Gaps | éo hiểu câu hỏi |  | Task 1
23 | [6 empty] | Task 1
24 | Knowledge Gaps | hiểu sai | Note: cần phải hiểu rõ vấn đề trước khi mình làm gì | Knowledge Gaps |  | Hiểu vấn đề trước kkhi làm gì | Task 1
25 | Knowledge Gaps |  | Hỏi lại thầy |  |  |  | Task 1
26 | Knowledge Gaps | theo PMI thì legal cũng vẫn sai | ko có bản quyền thì ko được dùng, trả lại | Knowledge Gaps |  | không có bản quyền thì xử lý luôn | Task 1 | Knowledge Gaps
27 | [6 empty] | Task 1
28 | [6 empty] | Task 1
29 | [6 empty] | Task 1
30 |  |  | Chỉ cần đọc câu hỏi | Knowledge Gaps |  | PM cần quan tâm các thứ khác, legal chỉ follow | Task 1
31 | Knowledge Gaps | legal của PMI | note: khi thực hiện mua hàng, mình có cổ phần trong các công ty đối tác thì không tham gia vào đấu thầu | Knowledge Gaps |  |  | Task 1
32 | [5 empty] | PM cần phải tuân thủ policy của công ty | Task 1
33 | Emotion |  |  | Emotion |  | Training in cultural differences between the other countries. Sự khác biệt về văn hóa là nên đào tạo | Task 1
34 | Knowledge Gaps | Plan: là how to |  |  |  |  | Task 1
35 |  |  |  | Knowledge Gaps |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps | Không hiểu câu trả lời
36 | Knowledge Gaps | hiểu sai câu trả lời | Check lại configuration managerment | Knowledge Gaps | không nắm được khái niệm configuration management |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Xem thêm về configuration Management
37 |  |  |  | Knowledge Gaps | Create WBS and Define Activities | wbs chia project deliverable (scope) to smaller, define activities. Create wbs và define activities thường combine với nhau vì dùng chung tool và đều composing | Task 1
38 |  |  |  | Knowledge Gaps |  | historical là useful in estimating, risk management and overall project planning, historical record thường không sử dụng cho life cycle costing, lesson learned và creating report | Task 1 |  |  |  | Which of the following describes the best use of historical records from previous projects?
39 | [6 empty] | Task 1
40 |  |  | đọc lại câu hỏi |  |  |  | Task 1
41 | Knowledge Gaps |  | đọc thêm về creating a coherent, consistent document |  |  |  | Task 1 | Knowledge Gaps |  | Đọc lại Develop Project Management plan
42 | Knowledge Gaps | không đọc kỹ câu hỏi |  | English | không đọc kỹ câu hỏi | baseline được include trong project managementplan, ghi nhớ là milestone, risk register là project document, lesson learned là OPA | Task 1
43 | Knowledge Gaps |  | Project management information system (PMIS) là hệ thống thông tin |  |  |  | Task 1
44 | Knowledge Gaps |  | đọc lại project intergration management | Knowledge Gaps |  | project management plan là formal, approve document được sử dụng control project | Task 1 | Knowledge Gaps
45 |  |  |  | Knowledge Gaps |  | Cần project scope management first | Task 1
46 |  |  |  | Knowledge Gaps | không hiểu câu hỏi | project management plan được tạo bởi PM nhưng requires input từ team | Task 1
47 | [6 empty] | Task 1
48 | Knowledge Gaps |  | không estimate cho change request | Knowledge Gaps | Không hiểu câu hỏi | Việc change request thì không cần thiết phải đưa ra con số estimate
49 | [6 empty] | Task 2
50

## Planning3
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1 |  | Knowledge Gaps |  | Note: chỉ có function managemer mới có quyền allocate resource, PM không có quyền assign resource
2
3
4 |  | Knowledge Gaps | Việc estimate three-point là chỉ ra việc estimate không chắc chắn
5
6
7 | A definitive estimate is: | Knowledge Gaps | cần rất nhiều công sức để có một estimate chính xác range +/-10 hoặc -5/+10 percent | The most expensive to create
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 |  | Knowledge Gaps | Lưu ý monte carlo hay sử dụng cho simulation, estimate three point, tính xác suất
22
23
24 |  | Knowledge Gaps | ước tính trung bình dùng beta distribution
25
26 |  | Knowledge Gaps | Start and finish dates for each activity are outputs of the Develop Schedule process
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Executing1
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  | Knowledge Gaps | Không có khái niệm Giving stakeholders added value |  | Task1
2 |  | Knowledge Gaps | Hiểu sai vấn đề, đang hiểu thuộc vấn đề communication | tìm hiểu lại về function organization
3 |  | Knowledge Gaps | éo hiểu | hỏi thầy
4 |  | Knowledge Gaps | dài vãi | tự tìm hiểu ý nghĩa
5 |  | Knowledge Gaps |  | hiểu theo a Nam: dù ceo k quan tâm nhưng vẫn làm theo chuẩn PMI
6
7 |  | Knowledge Gaps |  | Theo luật công ty làm
8 |  | Knowledge Gaps |  | note: cứ hối lộ là remove luôn. You need to protect your company's interests and limit sellers from gaining information that can be used to their advantage in subsequent negotiations
9 |  | Knowledge Gaps |  | nội bộ nên gặp riêng, với khách hàng thì hiểu root cause of the problem
10 |  | Knowledge Gaps |  | dạng report cần issues, option
11 |  | Knowledge Gaps |  | cần chú ý: hurting nhân viên,liên quan tới con ng
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 |  |  |  |  | Task1
25 |  |  |  |  | Task1
26 |  |  |  |  | Task1
27 |  |  |  |  | Task1
28 |  |  |  |  | Task1
29 |  | Knowledge Gaps |  |  | Task1
30 |  |  |  |  | Task1
31 |  |  |  |  | Task1
32 |  | Knowledge Gaps | Cần phải confirm thêm thông tin từ ng khác để có đủ thông tin | sử dụng delphi technique | Task1
33 |  |  |  | Note: từ chối tặng quà | Task1
34 |  |  |  |  | Task1
35 |  | Knowledge Gaps | Note: Any document created by someone else should be considered copyrighted information => có bản quyền. Xin phép là best choice |  | Task1
36 |  | Knowledge Gaps | Những hành động bất hợp pháp đều từ chối | Since it is illegal, ethically, you must refuse to make the payment. | Task1
37 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Code of ethics, tất cả các hành động trộm cắp đều report | Task1
38 |  |  |  |  | Task1
39 |  | Knowledge Gaps |  | Chọn pa hợp lý nhất, không được đặt quyền lợi của mình trên những ng khác | Task1
40 |  | Knowledge Gaps |  | Note: Lessonlearn register là living document, nó được updated througout project | Task1
41 |  | Knowledge Gaps |  | Cần nắm lại code of ethics của PMI. Nếu có hành động illegal thì cần report lên manager
42 |  | English | hiểu từ postpone = hoãn lại, nằm trong conflict management của manage Team | sử dụng withdrawing, | Task1
43
44
45
46 |  | Knowledge Gaps |  | Nếu có lợi thì cứ thỏa thuận 2 bên cùng có lợi. Reference problem solving/ confronting => conflict management
47 |  |  | Note: đề k nói là cty bất hợp pháp chỉ là bảo mật nên là quit khỏi cty và k bàn luận về đề tài đó | code of ethics
48 |  | Knowledge Gaps | Emotional intelligence: sự đồng cảm | Emotional intelligence: sự đồng cảm. Trong phần manage team. Social awareness, để họ nói về 1 đặc điểm văn hóa ở chỗ họ để có thông cảm, tránh các risk tiềm ẩn | Task 2
49 |  | English |  | seller đòi tăng giá, thì cần đàm phán để giảm giá=> nằm trong conduct procurement
50 |  |  |  |  | Task1

## Executing 2
No | Content | Root cause | Issue description | Actions | Domain
1 |  |  |  |  | Task 6
2 |  |  |  |  | Task 6
3
4 |  | Knowledge Gaps | Cảnh cáo lần 1: informal verbal, lần 2 là formal verbal
5
6 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc negotiate thì cần lưu ý đầu tiên là có tuân thủ ethical không, ràng buộc với rule của công ty không, cuối cùng là quality
7 |  | Knowledge Gaps |  | Đầu tiên là phải understanding
8 |  | Knowledge Gaps |  | You need to analyze the problems and identify what caused them before taking any other action.
9 |  | Knowledge Gaps |  | phần này liên quan tới intergrated Integration refers to combining activities, not team members.
10
11 |  | Knowledge Gaps | khong hieu cau hoi | Note: xung đột về tính cách là ít gặp nhất (personality). Câu này cần đọc hiểu tiếng anh tốt
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 |  | Knowledge Gaps |  | Note: những cái miss ở wbs sẽ phải được thêm vào. Tuy nhiên trước khi mà thêm vào cần phải được đánh giá ở Perform integrated change control process. Thay đổi này sau đó được add vào network diagram and estimate. Thay đổi này sẽ được approved và update project management plan. phải pass qua change control process
43
44
45 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc thông báo cần phải thông báo cho stakeholders, stakeholder dùng chung cho sponsor, team members, functional managers
46
47 |  | Knowledge Gaps |  | Note: việc team đang ở trạng thái forming, create wbs và sử dụng history tự dự án trc sẽ làm cho việc estimate không chính xác
48
49
50

## Domain-Planning
Task 1 | Review and assess detailed project requirements, constraints, and assumptions with stakeholders based on the project charter, lessons learned, and by using requirement gathering techniques in order to establish detailed project deliverables.
Task 2 | Develop a scope management plan, based on the approved project scope and using scope management techniques, in order to define, maintain, and manage the scope of the project.
Task 3 | Develop the cost management plan based on the project scope, schedule, resources, approved project charter and other information, using estimating techniques, in order to manage project costs.
Task 4 | Develop the project schedule based on the approved project deliverables and milestones, scope, and resource management plans in order to manage timely completion of the project.
Task 5 | Develop the human resource management plan by defining the roles and responsibilities of the project team members in order to create a project organizational structure and provide guidance regarding how resources will be assigned and managed.
Task 6 | Develop the communications management plan based on the project organizational structure and stakeholder requirements, in order to define and manage the flow of project information.
Task 7 | Develop the procurement management plan based on the project scope, budget, and schedule, in order to ensure that the required project resources will be available.
Task 8 | Develop the quality management plan and define the quality standards for the project and its products, based on the project scope, risks, and requirements, in order to prevent the occurrence of defects and control the cost of quality.
Task 9 | Develop the change management plan by defining how changes will be addressed and controlled in order to track and manage change
Task 10 | Plan for risk management by developing a risk management plan; identifying, analyzing, and prioritizing project risk; creating the risk register; and defining risk response strategies in order to manage uncertainty and opportunity throughout the project life cycle.
Task 11 | Present the project management plan to the relevant stakeholders according to applicable policies and procedures in order to obtain approval to proceed with project execution.
Task 12 | Conduct kick-off meeting, communicating the start of the project, key milestones, and other relevant information in order to inform and engage stakeholders and gain commitment.
Task 13 | Develop the stakeholder management plan by analyzing needs, interests, and potential impact in order to effectively manage stakeholders' expectations and engage them in project decisions.

## Domain-Executing
Task 1 | Acquire and manage project resources by following the human resource and procurement management plans in order to meet project requirements.
Task 2 | Manage task execution based on the project management plan by leading and developing the project team in order to achieve project deliverables.
Task 3 | Implement the quality management plan using the appropriate tools and techniques in order to ensure that work is performed in accordance with required quality standards.
Task 4 | Implement approved changes and corrective actions by following the change management plan in order to meet project requirements
Task 5 | Implement approved actions by following the risk management plan in order to minimize the impact of the risks and take advantage of opportunities on the project.
Task 6 | Manage the flow of information by following the communications plan in order to keep stakeholders engaged and informed.
Task 7 | Maintain stakeholder relationships by following the stakeholder management plan in order to receive continued support and manage expectations.

## Domain-Monitoring & Controlling
Task 1 | Measure project performance using appropriate tools and techniques in order to identify and quantify any variances and corrective actions
Task 2 | Manage changes to the project by following the change management plan in order to ensure that project goals remain aligned with business needs.
Task 3 | Verify that project deliverables conform to the quality standards established in the quality management plan by using appropriate tools and techniques to meet project requirements and business needs
Task 4 | Monitor and assess risk by determining whether exposure has changed and evaluating the effectiveness of response strategies in order to manage the impact of risks and opportunities on the project.
Task 5 | Review the issue log, update if necessary, and determine corrective actions by using appropriate tools and techniques in order to minimize the impact on the project.
Task 6 | Capture, analyze, and manage lessons learned, using lessons learned management techniques in order to enable continuous improvement
Task 7 | Monitor procurement activities according to the procurement plan in order to verify compliance with project objectives.

## Executing
No | Content | Root cause | Issue description | Actions
1
2
3
4 | At your recent performance review, your manager pointed out several instances of miscommunication between you and your team members. The team members have complained to your manager that you are so busy giving orders and assigning work that you are not in tune with the issues they are facing on the project. They have tried to communicate these concerns to you, but do not feel they have been heard. You vow to work on improving your listening skills. Effective listening involves: | English | Đang hiểu sai về vấn đề communication giữa manager và team | Take note
5 | Your manager has made statements such as, "Your team always delivers late!", "Offshore resources never understand what we need,"and "Get to the bottom of this quality problem by the end of the week, or else." What best describes this behavior? | Knowledge Gaps | không biết khái niệm Communication blockers | Cần tìm hiểu Communication blockers: chặn kênh giao tiếp có các hành vi sau: - accusing: cáo buộc - judging: đánh giá - insulting: xúc phạm
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Full Test
risk register sẽ được update ở sequence activities và develop sequence process