## Tổng quan (hidden)
| Y | 2017 | [38 empty] | 2018
| M | Th.6 |  |  | Th.7 | [8 empty] | Th.8 | [5 empty] | Th.9 |  |  |  |  | Th.10 | [5 empty] | Th.11 |  |  |  |  | Th.12 |  |  |  |  | Th.1 |  |  |  |  | Th.2 |  |  |  |  | Th.3 |  |  |  |  | Th.4 | [5 empty] | Th.5 |  |  |  |  | Th.6
| W | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 32 |  | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26
新クレンシングミッス検知(Bị hủy bỏ)
[14 empty] | 【Định nghĩa yêu cầu】Không lưu thông tin thẻ | [10 empty] | 【Phát triển】Không lưu thông tin thẻ
xử lý cho JPPost (Pharse 2)
【JUNIT】 ＊Độ ưu tiên thấp hơn các task khác
Tuần này
| 月 | Th.7
| 日 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |  | 1
チュンさん |  | 【JIMOS】JUNIT ＊Xử lý cho JPPOST | [8 empty] | 【JMOS】 JUNIT * White box cho các api phần tạo đơn hàng
Quangさん | 【JIMOS】API CCR143 Trainning
Quanさん | 【JIMOS】API CCR143 Trainning
| 月 | Th.6
| 日 | １ | 2 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30
チュンさん | [10 empty] | 【Junit】CCC0015 | [20 empty] | 【Junit】
|  |  | JPメール便対応開発 | [9 empty] | JPメール便対応開発 | [7 empty] | 【Junit】JPメール便で修正した箇所
【資料】新卒向け資料見直し
デュックさん | [16 empty] | ログ分析＆パフォマンス改善案検討
【資料】新卒向け資料、引継ぎ資料作成
【Junit】 作業効率化ツール作成、バッチテストプラン導入
Quangさん | [20 empty] | プロジェクト説明、開発環境構築
Quanさん | [20 empty] | プロジェクト説明、開発環境構築
デュックさん離脱（06/19）
新卒二人入る
（06/19）
ベトナム会社旅行
ngày kết thúc chưa rõ
Hôm nay

## Tổng quan_
| 2017-01-12 | [30 empty] | 2018-01-01 | [29 empty] | 2018-02-02
 | time axis 2017-12-01 to 2018-03-27
| 43070 | 43071 | 43072 | 43073 | 43074 | 43075 | 43076 | 43077 | 43078 | 43079 | 43080 | 43081 | 43082 | 43083 | 43084 | 43085 | 43086 | 43087 | 43088 | 43089 | 43090 | 43091 | 43092 | 43093 | 43094 | 43095 | 43096 | 43097 | 43098 | 43099 | 43100 | 43101 | 43102 | 43103 | 43104 | 43105 | 43106 | 43107 | 43108 | 43109 | 43110 | 43111 | 43112 | 43113 | 43114 | 43115 | 43116 | 43117 | 43118 | 43119 | 43120 | 43121 | 43122 | 43123 | 43124 | 43125 | 43126 | 43127 | 43128 | 43129 | 43130 | 43131 | 43132 | 43133 | 43134 | 43135 | 43136 | 43137 | 43138 | 43139 | 43140 | 43141 | 43142 | 43143 | 43144 | 43145 | 43146 | 43147 | 43148 | 43149 | 43150 | 43151 | 43152 | 43153 | 43154 | 43155 | 43156 | 43157 | 43158 | 43159 | 43160 | 43161 | 43162 | 43163 | 43164 | 43165 | 43166 | 43167 | 43168 | 43169 | 43170 | 43171 | 43172 | 43173 | 43174 | 43175 | 43176 | 43177 | 43178 | 43179 | 43180 | 43181 | 43182 | 43183 | 43184 | 43185 | 43186
QuangCM
QuânNA
TrungLV
ĐatLT
Tìm hiểu Spec DB, API Màn hình ca JIMOS
Tìm hiểu Spec DB, API Màn hình của JIMOS
Tìm hiểu Spec DB, API Màn hình của JIMOS
Giải quyết vấn đề của phân vùng quản lý sản phẩm
Kickoff dự án quản lý credit card

## JIMOS
No. | Module | Category | Detail task | Person in charge |  |  |  | Plan |  |  |  | Actual |  |  | Progress | EV | SPI | CPI | 2017年12月 | [30 empty] | 2018年01月
 | time axis 2017-12-01 to 2018-01-31
|  |  |  | Status | Redmine #ID | PIC | Reviewer | Note | Cost | Start Date | End Date | Cost | Start Date | End Date | time axis 2017-12-01 to 2018-01-31
I. Tìm hiểu spec - API
1 | JIMOS | Investigate | [TrungLV]オーソリ管理 | Done | 19997 | TrungLV | trunglv |  | 3 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 3 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 100% | 3 | 1 | 1
2 | JIMOS | Investigate | [TrungLV]カード債権赤伝明細 | Done | 20001 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 100% | 2 | 1 | 1
3 | JIMOS | Investigate | [TrungLV]クレジットカード会社マスタ | Done | 20002 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 100% | 2 | 1 | 1
4 | JIMOS | Investigate | [TrungLV]受注ヘッダ | Done | 20006 | TrungLV | trunglv |  | 5 | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 5 | 2017-12-20 | 2017-12-26 | 100% | 5 | 1 | 1
5 | JIMOS | Investigate | [QuanNA] カード債権譲渡ヘッダ | Done | 19995 | QuanNA | trunglv |  | 3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 100% | 3 | 1 | 1
6 | JIMOS | Investigate | [QuanNA]カード債権譲渡明細 | Done | 19996 | QuanNA | trunglv |  | 3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 100% | 3 | 1 | 1
7 | JIMOS | Investigate | [QuanNA]オーソリ明細 | Done | 19998 | QuanNA | trunglv |  | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 100% | 3 | 1 | 1
8 | JIMOS | Investigate | [QuanNA]受注ヘッダ変更履歴 | Done | 20007 | QuanNA | trunglv |  | 3 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 3 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 100% | 3 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuanNA]受注ヘッダ仮登録 | Done | 20008 | QuanNA | trunglv |  | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 100% | 2 | 1 | 1
| Batch | Investigate | [QuanNA]入金実績履歴 | Done | 20009 | QuanNA | trunglv |  | 2 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 100% | 2 | 1 | 1
| Batch | Investigate | [QuangCM]日別オーソリ未承認明細 | Done | 20000 | QuangCM | trunglv |  | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 100% | 3 | 1 | 1
| Batch | Investigate | [QuangCM]Ｅ－ＳＣＯＴＴカード支払区分マスタ | Done | 20003 | QuangCM | trunglv |  | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 100% | 3 | 1 | 1
| ClientC# | Investigate | [QuangCM]日別オーソリ未承認ヘッダ | Done | 19999 | QuangCM | trunglv |  | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | 1 | 1 | 1
| ClientC# | Investigate | [QuangCM]カードオーソリレスポンスマスタ | Done | 20004 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 100% | 2 | 1 | 2
| ClientC# | Investigate | [QuangCM]仕向先カード会社マスタ | Done | 20005 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]引取交換ヘッダ | Done | 20010 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]CCR093 | Done | 20014 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]API CCM011：受注修正 | Done | 20017 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]API CCC015：外部受注登録 | Done | 20018 | TrungLV | trunglv |  | 4 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 4 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 100% | 4 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]CCD003 | Done | 20019 | TrungLV | trunglv |  | 4 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 4 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 100% | 4 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]GB0110：クレジットカードオーソリ取得（次回譲渡不可分取消、再取得） | Done | 20028 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 3 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 100% | 2 | 1 | 0.66667
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]GB0111：クレジットカードオーソリ取得（譲渡後オーソリ消滅分） | Done | 20029 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuanNA]CC0079：返金内容確認 | Done | 20015 | QuanNA | trunglv |  | 3 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 3 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 100% | 3 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuanNA]CCC085：受注情報の履歴退避 | Done | 20025 | QuanNA | trunglv |  | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuanNA]GB004103：カード返金データ作成 | Done | 20026 | QuanNA | trunglv |  | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuanNA]GB0090：クレジットカード債権譲渡データ作成 | Done | 20027 | QuanNA | trunglv |  | 2 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]CC0071、CC0072：ご注文受付 | Done | 20016 | QuangCM | trunglv |  | 3 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 3 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 100% | 3 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]CCM012：受注キャンセル | Done | 20020 | QuangCM | trunglv |  | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 100% | 1 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]CCM021：返品交換訂正登録 | Done | 20021 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]CCM020：受注登録更新削除 | Done | 20023 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM]CCC004：定期申込 | Done | 20024 | QuangCM | trunglv |  | 2 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV] Review-tổng hợp tài liệu "Giải thích DB" | Done | 20198 | TrungLV | trunglv |  | 1 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 1 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 100% | 1 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [TrungLV]Review-tổng hợp tài liệu "Giải thích API" | Done | 20199 | TrungLV | trunglv |  | 2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 100% | 2 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | 検証サンプリング作成 / Tạo mẫu kiểm chứng độ chính xác | Done | 20167 | QuanNA | datlt |  | 5 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 5 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 100% | 5 | 1 | 1
| JIMOS | Investigate | [QuangCM] Chuyển từ regrex sang sử dụng thư viện phân tích cú pháp | Doing | 20176 | QuangCM | datlt |  | 4 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 5 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 100% | 4 | 1 | 0.8
| JIMOS | Dev | 定期登録時価格不正 / Giá sản phẩm khi đăng kí định kì không chính xác | New | 20242 | QuangCM | datlt |  | 10 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 10 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 100% | 10 | 1 | 1
| JIMOS | Dev | お届け日の選択時（CCR038）、不可能な日が選択できてしまう | New | 20164 | DatLT | datlt |  | 7 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 7 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 100% | 7 | 1 | 1
| JIMOS | Dev | 返品処理時不正な預り金が入ってしまう / khi xử lý đổi trả hàng thì phát sinh số tiền nợ không chính xác | New | 20236 | TrungLV | datlt |  | 11 | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 11 | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 100% | 11 | 1 | 1
| JIMOS | Dev | プロモポイント2倍キャンペーン時に等価交換すると、獲得ポイントが下がってしまう | New | 20241 | DatLT | datlt |  | 8 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 8 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 100% | 8 | 1 | 1
| JIMOS | Dev | 項目への初期値設定 / Giá trị mặc định của các mục | Doing | 20753 | QuangCM | datlt
| JIMOS | Dev | 【QuangCM】【Write Testcase】項目への初期値設定 / Giá trị mặc định của các mục | Review | 20754 | QuangCM | datlt |  | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-01
| JIMOS | Dev | 【QuangCM】【Coding】項目への初期値設定 / Giá trị mặc định của các mục | Doing | 20755 | QuangCM | datlt |  | 2 | 2018-02-01 | 2018-02-02
| JIMOS | Dev | 【QuangCM】【Run Testcase】項目への初期値設定 / Giá trị mặc định của các mục | New | 20756 | QuangCM | datlt |  | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02
| JIMOS | Dev | 本登録時における商品販売ステータスの不具合解消 / Sửa lỗi trạng thái sản phẩm khi đăng kí chính thức | Doing | 20757 | QuanNA | datlt | Đang chờ confirm, chuyển sang task mới
| JIMOS | Dev | [QuanNA][Write Testcase]本登録時における商品販売ステータスの不具合解消 / Sửa lỗi trạng thái sản phẩm khi đăng kí chính thức | Peding | 20758 | QuanNA | datlt | Đang chờ confirm, chuyển sang task mới | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01
| JIMOS | Dev | [QuanNA][Coding]本登録時における商品販売ステータスの不具合解消 / Sửa lỗi trạng thái sản phẩm khi đăng kí chính thức | Peding | 20759 | QuanNA | datlt | Đang chờ confirm, chuyển sang task mới | 2 | 2018-02-01 | 2018-02-02
| JIMOS | Dev | [QuanNA][Run Test]本登録時における商品販売ステータスの不具合解消 / Sửa lỗi trạng thái sản phẩm khi đăng kí chính thức | Peding | 20760 | QuanNA | datlt | Đang chờ confirm, chuyển sang task mới | 1 | 2018-02-02 | 2018-02-02
| JIMOS | Dev | 販促物一覧の表示内容変更 / Thay đổi nội dung hiển thị của danh sách sản phẩm đang quảng cáo | New | 20761 | QuangCM | datlt
| JIMOS | Dev | [QuangCM][Write Testcase]販促物一覧の表示内容変更 / Thay đổi nội dung hiển thị của danh sách sản phẩm đang quảng cáo | New | 20762 | QuangCM | datlt |  | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-05
| JIMOS | Dev | [QuangCM][Coding]販促物一覧の表示内容変更 / Thay đổi nội dung hiển thị của danh sách sản phẩm đang quảng cáo | New | 20763 | QuangCM | datlt |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06
| JIMOS | Dev | [QuangCM][Run Testcase]販促物一覧の表示内容変更 / Thay đổi nội dung hiển thị của danh sách sản phẩm đang quảng cáo | New | 20764 | QuangCM | datlt |  | 1 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| JIMOS | Dev | プロモーションマスタの選択可能プレゼント数の不具合解消 / Xử lý lỗi lựa chọn số lượng quà tặng trong Promotions master | New | 20765 | QuanNA | datlt
| JIMOS | Dev | [QuanNA][Write Testcase]プロモーションマスタの選択可能プレゼント数の不具合解消 / Xử lý lỗi lựa chọn số lượng quà tặng trong Promotions master | New | 20766 | QuanNA | datlt |  | 1 | 2018-02-05 | 2018-02-05
| JIMOS | Dev | [QuanNA][coding]プロモーションマスタの選択可能プレゼント数の不具合解消 / Xử lý lỗi lựa chọn số lượng quà tặng trong Promotions master | New | 20767 | QuanNA | datlt |  | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06
| JIMOS | Dev | [QuanNA][Run Testcase]プロモーションマスタの選択可能プレゼント数の不具合解消 / Xử lý lỗi lựa chọn số lượng quà tặng trong Promotions master | New | 20768 | QuanNA | datlt |  | 1 | 2018-02-06 | 2018-02-06
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev
| JIMOS | Dev

## KINTAI (hidden)
No. | Module | Category | # | Module | Function Name | Detail task | Person in charge |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  | Progress | 2017年7月 | [30 empty] | 2017年8月 | [30 empty] | 2017年9月 | [29 empty] | 2017年10月 | [30 empty] | 2017年11月 | [29 empty] | 2017年12月
 | time axis 2017-07-01 to 2017-12-30
[7 empty] | Status | Redmine #ID | PIC | Reviewer | Cost | Start Date | End Date | Cost | Start Date | End Date | time axis 2017-07-01 to 2017-12-30
|  |  | 1 | I．Development
|  |  | 2 |  | Recontruct Source code | Tổ chức lại Source code, Tổng hợp những phần common, tái sử dụng | Done | 18290 | DatLT |  | 8 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 8 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 100%
|  |  | 4 |  | GM-001:部門管理 | [GM-001] Create Spec Design | New | 18338 | DatLT
[6 empty] | [GM-001] Create Test Case | Done | 18330 | QuanNA |  | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 100%
[6 empty] | [GM-001] Review/Update Test case | Peding | 18331 | QuanNA | [5 empty] | 2017-08-23
|  |  | 5 |  |  | [GM-001] Design HTML | New | 18332 | QuanNA
|  |  | 6 |  |  | [GM-001] Coding Search/List Function | New | 18333 | QuanNA
|  |  | 7 |  |  | [GM-001] Coding insert/update function | New | 18334 | QuanNA
|  |  | 8 |  |  | [GM-001]Review/Update source code | New | 18335 | QuanNA
[6 empty] | [GM-001]Run Test case | New | 18336 | QuanNA
|  |  | 9 |  | VM-001 休暇設定 | [VM-001] Create Spec Design | New
|  |  | 10 |  |  | [VM-001] Create Test Case | New
|  |  | 11 |  |  | [VM-001] Review Test case | New
|  |  | 12 |  |  | [VM-001] Design HTML | Done | 18403 | QuanNA |  | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 1 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 100%
|  |  | 13 |  |  | [VM-001] Review/Update HTML | Done | 18404 | QuanNA |  | 5 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 5 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 100%
|  |  | 13 |  |  | [VM-001] Coding Search/List Function | New | 18404 | QuanNA
|  |  | 14 |  |  | [VM-001] Coding insert/update function | New
|  |  | 15 |  |  | [VM-001]Review/Update source code | New
|  |  | 16 |  |  | [VM-001]Run Test case | New
|  |  | 17 |  | TR-001 タイムレコード | [TR-001] Create Spec Design | New
|  |  | 18 |  |  | [TR-001] Create Test Case | New
|  |  | 19 |  |  | [TR-001] Review Test case | New
|  |  | 20 |  |  | [TR-001] Design HTML | New
|  |  | 21 |  |  | [TR-001] Coding Search/List Function | New
|  |  | 22 |  |  | [TR-001] Coding insert/update function | New
|  |  | 23 |  |  | [TR-001]Review/Update source code | New
|  |  | 24 |  |  | [TR-001]Run Test case | New
|  |  | 25 |  | ST-001 シフト表 | [ST-001] Create Spec Design | New
|  |  | 26 |  |  | [ST-001] Create Test Case | New
|  |  | 28 |  |  | [ST-001] Review Test case | New
|  |  | 29 |  |  | [ST-001] Design HTML | New
|  |  | 30 |  |  | [ST-001] Coding Search/List Function | New
|  |  | 31 |  |  | [ST-001] Coding insert/update function | New
|  |  | 32 |  |  | [ST-001]Review/Update source code | New
|  |  | 33 |  |  | [ST-001]Run Test case | New
II.HTMLモック
[5 empty] | màn hình Dashboard | ダッシュボード画面 / màn hình Dashboard | Done | 18410 | QuanNA | datlt | 12 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 12 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | màn hình Dashboard | [Comment Review HTML] ダッシュボード画面 / màn hình Dashboard | Done | 18512 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 100%
[5 empty] | màn hình Dashboard | [Apply Review] ダッシュボード画面 / màn hình Dashboard | Done | 18537 | QuanNA | datlt | 12 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 2 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | request tiền đi lại | 交通費申請/request tiền đi lại | Done | 18414 | QuanNA | datlt | 6 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 6 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | request tiền đi lại | [Dev] 交通費申請/request tiền đi lại | Done | 18529 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 3 | 2017-09-01 | 2017-09-05 | 100%
[5 empty] | request tiền đi lại | [Review code] - 交通費申請/request tiền đi lại | Done | 18530 | DatLT | datlt | 3 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 4 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | request tiền đi lại | [Apply Review ] - 交通費申請/request tiền đi lại | Done | 18516 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Daily Management | デイリー管理画面/ Daily Management | Done | 18411 | QuanNA | datlt | 4 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 4 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Daily Management | [Dev] - デイリー管理画面/ Daily Management | Done | 18531 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 100%
[5 empty] | Daily Management | [Review HTML] デイリー管理画面/ Daily Management | Done | 18513 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 1 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 100%
[5 empty] | Daily Management | [Apply Review] - デイリー管理画面/ Daily Management | Done | 18532 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 3 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Timerecord | タイムレコード画面 / Timerecord | Done | 18413 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Timerecord | [Dev] - タイムレコード画面 / Timerecord | Done | 18533 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 1 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 100%
[5 empty] | Timerecord | [Review HTML] タイムレコード画面 / Timerecord | Done | 18515 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Timerecord | [Apply Review] - タイムレコード画面 / Timerecord | Doing | 18534 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Monthly management | [DAT] - マンスリー管理画面 / Monthly management | Done | 18412 | QuanNA | datlt | 6 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 6 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Monthly management | [Dev] - マンスリー管理画面 / Monthly management | Done | 18535 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 1 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 100%
[5 empty] | Monthly management | [Review HTML] - マンスリー管理画面 / Monthly management | Done | 18514 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 100%
[5 empty] | Monthly management | [Apply Review] - マンスリー管理画面 / Monthly management | Done | 18536 | QuanNA | datlt | 6 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 3 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Ca kíp | シフト表 / Ca kíp | Done | 18415 | DatLT | datlt | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100%
[5 empty] | Ca kíp | [Comment Review HTML]シフト表 / Ca kíp | Done | 18517 | DatLT | datlt | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100%
Apply Mock HTML
[5 empty] | Dash board | モックレビュー】02-01:ダッシュボード_エラー勤怠 | Done | 18620 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 1 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 100%
[5 empty] | Dash board | モックレビュー】02-02:ダッシュボード_承認待ち申請 | Done | 18621 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Dash board | 【モックレビュー】02-03:ダッシュボード_PC利用用途未入力 | Done | 18622 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Daily management | 【モックレビュー】03-01:デイリー管理 | Done | 18623 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Monthly management | モックレビュー】04-01:マンスリー管理 | Done | 18624 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Time Record | 【モックレビュー】05-01:タイムレコード | Done | 18625 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Time Record (Employee Selection) | 【モックレビュー】05-02:タイムレコード(社員選択) | Done | 18626 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Time record (data output) | 【モックレビュー】05-03:タイムレコード(データ出力) | Done | 18627 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | Time record (update) | 【モックレビュー】05-04:タイムレコード(更新) | Done | 18628 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | request tiền đi lại | 【モックレビュー】06-01:交通費精算 / request tiền đi lại | Done | 18629 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | popup chọn nhân viên, màn hình request tiền đi lại | モックレビュー】06-02:交通費精算(社員選択) / popup chọn nhân viên, màn hình request tiền đi lại | Done | 18630 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | xuất data | 【モックレビュー】06-03:交通費精算(データ出力) / xuất data | Done | 18631 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 100%
[5 empty] | popup đăng kí, update | 【モックレビュー】06-04:交通費精算(登録･更新) / popup đăng kí, update | Done | 18633 | QuanNA | datlt | 3 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 1 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 100%
[5 empty] | Sửa độ phân giải của màn hình tương thích | 【PAモックレビュー】 解像度変更反映 | Done | 18897 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 100%
PHASE 1 (9/29 - 10/13)
|  |  |  | Login & permission |  | Common Header | Doing | 18989 | QuanNA | datlt | 4 | 2017-09-29 | 2017-10-04 |  | 2017-09-29
|  |  |  | Login & permission | Dịch | 【画面設計書翻訳】17-01:共通ヘッダ / [Dịch Thiết kế] 17-01: common header |  | 18990 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100%
|  |  |  | Login & permission | Tạo TC | 【結合テストケース】【作成・翻訳】17-01:共通ヘッダ / [Tạo test tích hợp][Tạo + Dịch] 17-01: common Header | Doing | 18991 | QuanNA | datlt | 2 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 100%
|  |  |  | Login & permission | Review TC | 【結合テストケース】【内部レビュー】17-01:共通ヘッダ / [Review Tạo test tích hợp] 17-01: common Header | New | 18992 | QuanNA | datlt | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-02
|  |  |  | Login & permission | Update TC | 【結合テストケース】【レビュー結果反映】17-01:共通ヘッダ / [Tạo test tích hợp][apply review] 17-01: common Header | New | 18993 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Coding | 【プログラム】【実装】17-01:共通ヘッダ / [Program][code] 17-01: common Header | New | 18994 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Review Code | 【プログラム】【ソースレビュー】17-01:共通ヘッダ / [Program][review code] 17-01: common Header | New | 18995 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Update Code | 【プログラム】【レビュー結果反映】17-01:共通ヘッダ / [Program][apply code] 17-01: common Header | New | 18996 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Run TC | 【結合テストエビデンス】【作成・翻訳】17-01:共通ヘッダ / [Evidence][Tạo + Dịch] 17-01: common Header | New | 18997 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Review Evidence | 【結合テストエビデンス】【レビュー結果反映】17-01:共通ヘッダ / [Evidence][apply review] 17-01: common Header | New | 18998 | QuanNA | datlt
|  |  |  | Login & permission | Apply Review Evidence | 結合テストエビデンス】【内部レビュー】17-01:共通ヘッダ / [Evidence][review] 17-01: common Header | New | 18999 | QuanNA | datlt
[6 empty] | 17-02:共通ヘッダ共通TOPエリア | New | 19019 | QuanNA | datlt | 5 | 2017-10-02 | 2017-10-06
|  |  | 87 | Common TOP | Dịch | 【画面設計書翻訳】17-02:共通ヘッダ共通TOPエリア/ [Dịch thiết kế] 17-02:Common Top area | New | 19020 | QuanNA | datlt
|  |  | 88 | Common TOP | Tạo TC | 【結合テストケース】【作成・翻訳】17-02:共通ヘッダ共通TOPエリア/ [Tạo, dịch testcase] 17-02:Common Top area | New | 19021 | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 89 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt
|  |  | 90 | Common TOP |  |  | New |  | QuanNA | datlt

## Junit Status (hidden)
# | API | Name | Status | Number of testcase | Coverage |  | Can't Coverage cause | Note | Dependency
[5 empty] | Instructions Count | Percent
1 | PPN111 | 税抜税込価格計算 | Success | 11 | 314/355 | 97.5% | ー | Vẫn còn case Vàng, chưa có javadoc
2 | CCC002 | ポイント登録 | Success | 7 | 302/311 | 97.1% | Getter Setter | Chưa có JavaDoc, chỉ có 1 testAll | CC0000
3 | CCR038 | 最短お届け日計算 | Success | 30 | 1027/1073 | 95.7% | Getter Setter |  | CC0000
4 | CCR090 | 受注付与ポイント算出 | Success | 7 | 838/885 | 94.7% | ー | Vẫn còn case Vàng, chưa có javadoc, chỉ có 1 TestAll
5 | CCR105 | 配送条件取得 | Success | 11 | 372/402 | 92.5% | Getter Setter, Dead Code | Chưa có JavaDoc
6 | CCR109 | サイクル日付取得 | Success | 18 | 290/293 | 99% | Getter Setter | Phát hiện lỗi liên quan đến DIContainner
7 | CCR037 | 受注価格計算処理 | Success | 17 | 1061/1073 | 98.9% | Getter, setter, dead code | ー | CC0000 | PPN111
8 | CCR042 | 債権管理基準チェック | Success | 62 | 1843/1876 | 98.2% | Getter, setter, dead code | java doc hơi khác format
9 | CC0000 | 共通ロジック | Unimplemented
10 | CCR091 | プレゼント情報取得 | Success | 12 | 1308/1337 | 97.8% | Getter, setter, dead code | java doc hơi khác format
11 | CCM009 | 論理在庫引当登録更新 | Under review | [5 empty] | CC0000
12 | CCM010 | 受注確定 | Success | 63 | 4555/4692 | 97.1% |  |  | CC0000 | CCC002 | CCR038
13 | CCR089 | 受注送料算出 | Success | 31 | 1010/1044 | 96.7% |  |  | PPN111
14 | CCC085 | 受注情報の履歴退避 | Under review
15 | CCD003 | オーソリ取消 | Under review
16 | CCC005 | 凡徹登録 | Unimplemented
17 | CCC015 | 定期予定修正 | Doing | [5 empty] | CCR078 | CCR113 | CCR092 | CCD004 | CCD003 | CCM020 | CCR113
18 | CCR042 | 債権管理基準チェック | Unimplemented
19 | CCR091 | プレゼント情報取得 | Unimplemented
20 | CCR078 | 明細商品取得 | Doing | [5 empty] | PPN111
21 | CCR092 | 商品確定 | Unimplemented | [5 empty] | CCR037 | CCR089 | CCR090 | CCM009 | CCR038 | CCR042 | CCR105 | CCR091 | CCR078
22 | CCR114 | 定期予定情報反映チェック | Unimplemented | [5 empty] | PPN111 | CCR092 | CCR109
23 | CCC004 | 定期申込 | Under review | [5 empty] | CCR109
24 | CCM014 | 定期マスタ修正 | Under review | [5 empty] | CCR114 |  | CCC085
25 | CCM020 | 受注登録更新削除 | Unimplemented | [5 empty] | CCM010 | CCC004 | CCM014 | CCM011 | CCM015
26 | CCM011 | 受注修正 | Unimplemented | [5 empty] | CCC085 | CCR038 | CCD003
27 | CCM015 | 定期予定修正 | Unimplemented | [5 empty] | CCC085 | CCC005
28 | CCR033 | 受注詳細情報取得 | Unimplemented
29 | CCR049 | 定期マスタ詳細情報取得 | Unimplemented | [5 empty] | CCR078
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Master
API Status
Success
Fail
Doing
Under review
Unimplemented

## EVM
2018-02-08 | 時点
PV（計画コスト） | 140
AC（実績コスト） | 125
EV（出来高） | 124
SV（スケジュール差異） | -16 | ・・・SV>0：前倒し、SV<0：遅延
CV（コスト差異） | -1 | ・・・CV>0：計画コスト以内、CV<0：計画コスト超過
SPI（スケジュール効率指数） | 0.88571 | ・・・SPI>1：前倒し、SPI<1：遅延
CPI（コスト効率指数） | 0.992 | ・・・CPI>1：計画コスト以内、CPI<1：計画コスト超過
参考資料
SPIの範囲 | CPIの範囲 | 進捗状況 | 影響範囲 | 対応内容（例）
1.00 ～ | 1.00 ～ | 計画通り | なし | なし
0.95 ～ 0.99 | 0.95 ～ 0.99 | 安全 | 開発チームのみで局所的に対応できる範囲。 | 主にクリティカルパスのタスクにおいて、下記のような対応を採る。
・ファストトラッキング（作業分割及び並列処理化）
・クラッシング（人員の追加投入）
・残業
0.90 ～ 0.94 | 0.90 ～ 0.94 | 要注意 | プロジェクト関係者内で対応できる範囲。 | ・休日出勤
～ 0.89 | ～ 0.89 | 危険 | クライアントやユーザーを含めて対応しなければならない範囲。 | ・役割分担の見直し
・定義した要件の見直し
・納期の見直し
参考元
http://media.accel-brain.com/evm-earned-value-management/#SPI

## 祝日
元日 | 2016-01-01
成人の日 | 2016-01-11
建国記念の日 | 2016-02-11
春分の日 | 2016-03-20
振替休日 | 2016-03-21
昭和の日 | 2016-04-29
憲法記念日 | 2016-05-03
みどりの日 | 2016-05-04
こどもの日 | 2016-05-05
海の日 | 2016-07-18
山の日 | 2016-08-11
敬老の日 | 2016-09-19
秋分の日 | 2016-09-22
体育の日 | 2016-10-10
文化の日 | 2016-11-03
勤労感謝の日 | 2016-11-23
天皇誕生日 | 2016-12-23
年末年始休暇 | 2016-12-29
年末年始休暇 | 2016-12-30
元日 | 2017-01-01
振替休日 | 2017-01-02
年末年始休暇 | 2017-01-03
成人の日 | 2017-01-11
建国記念の日 | 2017-02-11
春分の日 | 2017-03-20
振替休日 | 2017-03-21
昭和の日 | 2017-04-29
憲法記念日 | 2017-05-01
みどりの日 | 2017-05-02